## DEMANDAS
DEMANDAS DIRETORIAS DE PROJETOS - SEINFRA/UFG | [17 empty] | Última Atualização: | 2026-07-09 03:13
Processo | Recebido | A.R. | Unidade | Campus | Regional | Conteúdo | Classificação | Prioridade | Responsável | Atribuído | Prev. Início | Início | Status | A. Contr./Inter. | Prev. Concl. | Conclusão | A.C. | Encaminhamento | Observações
83 | Recebido | A.R. | Unidade | Campus | Regional | Conteúdo | Classificação | Prioridade | Responsável | Atribuído | Prev. Início | Início | Status | A. Contr./Inter. | Prev. Concl. | Conclusão | A.C. | Encaminhamento | Observações
23070.029949/2026-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Adequação Biotério EVZ - Resolução CONCEA nº 57/2022 | Reformas/Adequações | Alta |  |  |  |  | Atribuir
23070.030002/2026-42 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | FM | Colemar | Goiânia | Revitalização Estacionamento FM | Paisagismo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.028049/2026-46 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | FF | Colemar | Goiânia | Cercon Prédio Odontologia | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2026-06-09 |  | 2026-06-24 | Concluído |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | DMOC | Nova vistoria solicitada em 24/06 e encaminhada para acompanhamento.
23070.025014/2026-55 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | GR | Goiás | Goiás | Regularização Área Campus Goiás | Outros | Normal | Matheus | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Concluído |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Retornado Secretário (a)
23070.027146/2026-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | SEINFRA |  |  | Estágio Enzo Gabriel Moreira Campos | Administrativo | Normal | Matheus | 2026-06-01 |  |  | Em Andamento
23070.025697/2026-41 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Construção Auditório Firminópolis | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.006960/2025-11 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | SEINFRA |  |  | Ata Projetos Complementares PR SRP 90.011/2025 | Administrativo | Normal | Matheus | 2026-05-21 |  |  | A iniciar
23070.021444/2026-06 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | BC | Samambaia | Goiânia | Reforma do Serviço de Atendimento ao Usuário da Biblioteca Central | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornar p/ preecnimento de formulário.
23070.003214/2026-57 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma do Laboratório de Plantas Tóxicas da EVZ/UFG | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Já existe processo, verificar duplicidade e retornar. previsão 2º semestre.
23070.024573/2026-48 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | GR | Samambaia | Goiânia | Adequações para sala do UFG Memória | Reformas/Adequações | Baixa | Gerani | 2026-05-18 |  |  | A iniciar
Sem Formalização | 2026-05-15 | 2026-05-15 | PROPESSOAS | Colemar | Goiânia | Estacionamento SIASS | Paisagismo | Baixa | Matheus | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-05-18 | Concluído | 37.12 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Retornado Secretário (a) | Encaminhado p/ Poliana via email em 22/06/26.
23070.023926/2026-92 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | FL | Samambaia | Goiânia | Nova edificação p/ Centro de Línguas FL | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.022268/2026-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FM | Colemar | Goiânia | Requalificação estacionamento FM | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.022551/2026-43 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Proteção Portas e Janelas Cozinha Firminópolis | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.022539/2026-39 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Adequação Central de Gás Firminópolis | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.020103/2026-13 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | IQ | Samambaia | Goiânia | Adequação p/ depósito de reagentes e solventes LABSO-111A (IQ 1) | Reformas/Adequações | Normal | Matheus | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Concluído | 10.94 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 18/06/26.
23070.019566/2026-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | FF | Colemar | Goiânia | Adequações Biotério junto ao CONCEA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2026-04-27 |  | 2026-05-05 | Concluído |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Executado | Visita técnica em 05/05. Encaminhado p/ DMOC em 11/05/2026. Executado em 03/06/26.
23070.020292/2026-16 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Cobertura entre blocos Firminópolis | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.020118/2026-73 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Guarita CEPAE | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019989/2026-44 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Adequação Calçadas Estacionamento Acessibilidade Firminópolis | Paisagismo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019998/2026-35 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Reforma Dispensa de Alimentos Firminópolis | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.018395/2026-16 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | CGA | Samambaia | Goiânia | Adequação Layout CGA | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Concluído | 564.5 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | DMOC | Estudo preliminar enviado p/ aprovação em 30/04/26. Aproavdo em encaminhando p/ DMOC em 07/05.
23070.003984/2024-38 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | SEINFRA |  |  | Estágio Probatório Murillo | Administrativo | Alta | Matheus | 2026-04-07 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Referente a 2ª Etapa da Avaliação. Solicitado prorrogação em 14/04.
23070.017429/2026-55 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | EA | Samambaia | Goiânia | Cópia Projeto Caixa d´Água Agronomia | Outros | Baixa | Matheus | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Retornado p/ Demandante | Arquivo não localizado a tempo.
23070.017091/2026-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | DCF | Samambaia | Goiânia | Justificativa DCF CNPJ UFG | Administrativo | Baixa | Matheus | 2026-04-01 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído na SEINFRA | Solcitação feita ao DCF p/ aprovação do projeto do Serviço Doonto. na VISA.
23070.016743/2026-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | FM | Colemar | Goiânia | Adequações Entrada Faculdade de Medicina | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Concluído | 271 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | DMOC | Início real em 23/03/26. Termino real em 31/03/2026. Encaminhado p/ DMOC em 16/04/26
Sem Formalização | 2026-03-30 | 2026-03-30 | FM | Colemar | Goiânia | Especificação Mobiliário Especial FM | Outros | Alta | Matheus | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Retornado p/ Demandante | Especificação feita e encaminhada por e-mail em 16/04/26.
23070.016474/2026-92 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Criação de Almoxarifado CMBiotecs IPSTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ prenchimento de formulário em 31/01/26.
23070.014352/2026-61 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | FL | Samambaia | Goiânia | Reforma Auditório FL | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Retornado p/ Demandante | Previst PCA 2026 - Valor 100.000,00. Retornado para a unidade para definições internas. Área de Internveção 165,02 m².
23070.016056/2026-03 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | SIN | Samambaia | Goiânia | Reforma Espaço IntegraSIN Centro de Convivência | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.064793/2025-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | IQ | Samambaia | Goiânia | Edifício destinado à Central de Análise Multiusuária (CAM) IQ | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.031555/2025-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | IQ | Samambaia | Goiânia | Ampliação do prédio do NUPEC-IQ/UFG | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.056214/2024-98 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | ICB | Samambaia | Goiânia | Novo edifício de salas para professores, servidores técnico-administrativos e alunos ICB | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.013152/2026-91 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | DEC | Colemar | Goiânia | Manutenção do piso de madeira do Teatro e da Sala de Dança do Centro Cultural | Reformas/Adequações | Alta | Frederico | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Concluído | 366.8 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Retornado Secretário (a) | Previsto PCA 2026 - Valor 35.000,00. Encaminhado a Poliana p/ Atribuir p. Fred em 11/05/2026
Sem Formalização | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Reforma Gabinete Reitoria | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Concluído | 408.74 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | DMOC | Reunião inicial 30/03/26. Apresentação proposta 15/04/26. Apresentação proposta final e aprovação 30/04/26. Encaminhado via email DCOM em 11/05/26. Apres. p/ empresa em 22/05/26.
23070.015877/2026-14 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | IESA | Samambaia | Goiânia | Projeto p/ LERAF IESA | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | 530
23070.015271/2026-89 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | PRAE | Colemar | Goiânia | Projeto Executivo Serviço Odontologico aprovado VISA | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-03-25 |  |  | Concluído | 234.74 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 01/07/26.
23070.015098/2026-19 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | FD | Colemar | Goiânia | Adequação Sanitários FD Pav. Superior Graduação | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Concluído | 48.3 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DMOC | Previsto PCA 2026 Valor 35.000,00. Reunião inicial 14/05. Reunião aprovação em 16/06/26. Encaminhado DMOC em 18/06/2026.
Sem Formalização | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FANUT | Colemar | Goiânia | Mobiliário Acessível Lab. Dietética FANUT | Outros | Alta | Matheus | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Concluído |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | DMOC | Visita tec. em 26/03. Encaminanha p/ DMOC via email em 27/03.
23070.017502/2025-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Reforma do Centro de Saúde Campus Samambaia | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.014042/2026-47 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FM | Colemar | Goiânia | Reformas Banheiros, Corredores, Salas FM | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Concluído | 155.95 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | DMOC | Previsto PCA 2026 - Valor 157.628,02. Encaminhado para aprovação em 12/06/26. Encaminhada DMOC em 17/06/2026.
23070.051742/2024-51 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Adequação da infraestrutura Setor de Patologia Animal EVZ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.005137/2026-70 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | DASS | Colemar | Goiânia | Alvará VISA p/ CNES - DASS | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.004853/2026-30 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Layout da Sala 202 – Setor de Parasitologia/IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Priorizar Solicitação Natália IPTSP
23070.056235/2025-94 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | IESA | Samambaia | Goiânia | Avaliação área para a criação de um laboratório de pesquisa e extensão (LERAF) IESA | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Retornado Secretário (a) | Retornado p/ Poliana c/ parecer.
23070.058426/2025-91 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FD | Colemar | Goiânia | Adaptação de Sala de Aula e Sala de Podcast FD | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização | 2026-03-19 | 2026-03-19 | UAECSA-RG | Goiás | Goiás | Troca Telhado "Bloco B" Campus Areião - Goiás | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-13 | Em Andamento | 525.39 | 2026-05-26 |  |  | Compl. em Elaboração | Apres. Estudo Preliminar em 13/05/26. Conclusão Projeto em 25/05/26. Encaminhado análise IPHAN em 18/06/26. Aprovação IPHAN em 22/06/26.
23070.013820/2026-81 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | FEN | Colemar | Goiânia | Reforma Sanitários FEN | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Concluído | 36.31 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | DMOC | Previsto no PCA 2026 - Valor Previsto 90.000,00. Reunião inicial 14/05. Projeto enviado p/ aprovação em 27/05/26. Enviado p/ DMOC em 08/06/26.
23070.010756/2026-86 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Quadro de Áreas p/ Contrato Limpeza | Outros | Normal | Matheus | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Concluído |  | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | DMURB
Sem Formalização | 2026-03-03 | 2026-03-03 | EA | Samambaia | Goiânia | Estudo Preliminar Lab. Economia Circular p/ Edital FINEP | Construções Novas | Alta | Matheus | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Concluído | 1253.05 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado via e-mail.
23070.010749/2026-84 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | SIN | Samambaia | Goiânia | Adequação de Layout e Pintura Interior SIN | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.011365/2026-89 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FD | Colemar | Goiânia | Sanitários Pav. Superior FD | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Concluído | 24.9 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | DMOC | Visita inicial 27/02/26. Estudo preliminar enviado em 03/03/26. Reunião demandante e TAP 19/03/26. Projeto Concluído em 02/04/26. Aprovado em 07/04/26. TEP assindado em 07/04/26. Encaminhando p/ DMOC em 08/04/26. Proj. Elétrico Thyago email 26/05/26. Projeto Hidro em 22/06/26.
23070.005133/2026-91 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | FM | Colemar | Goiânia | Reforma Instituto de Neurologia - Doenças Raras em Neurologia FM/HC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-03-13 |  |  | Aguard. Definição | [5 empty] | Visita técnica 08/04/26.
23070.006867/2026-98 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Solicita arquivos projetos de Infra. PTS | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.007254/2026-78 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FL | Samambaia | Goiânia | Adequação Acessibilidade Miniauditório FL | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Concluído | 65.7 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | DMOC | Reunião inicial em 06/02. Definicação do escopo do projeto em 12/02. TAP assinado 13/03/26.Apresentação projeto 27/02/26.TEP assinado e encaimhado DMOC em 02/03/26.
23070.006581/2026-11 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Adequação Acessibilidade Calçadas qd. 71 | Paisagismo | Normal | Matheus | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | Concluído | 1334.61 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | DMOC | Encaminhado p/ Orçamento em 10/02/26.
23070.004426/2026-51 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma Espaços Dep. Ecologia ICB I e ICB V | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Concluído | 99.29 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | DMOC | Visita in loco 12/02/26. Encaminhado p/ DMOC em 16/03/26.
23070.003664/2026-40 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | DIR-RG | Goiás | Goiás | Projeto de Reforma p/ Casa do Estudante | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-02-02 |  | 2026-04-30 | Concluído | 340.87 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | DMOE | Encaminhado DMOE em 17/06/26.
23070.003499/2026-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FM | Colemar | Goiânia | Solicitação de Plantas e Projeto Estrutural FM | Outros | Baixa | Matheus | 2026-01-26 |  | 2026-05-13 | Concluído |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Retornado p/ Demandante
23070.001782/2026-13 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | PROPESSOAS | Samambaia | Goiânia | Reforma PROPESSOAS | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | Em Andamento | [5 empty] | reunião inicial em 04/03. Apresentação estudo preliminar em 20/03. Proposta aprovada em 05/05//26.
Sem Formalização | 2026-01-16 | 2026-01-16 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Reforma Sanitários Edu. Infantil | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Concluído | 44.76 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Retornado p/ Demandante | Proj. encaminhado via e-mail em 26/01/26. Orçamento encaminhado via e-mail em 29/01/26.
23070.000588/2026-11 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Sala 239 LABCMAT - FE | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.052863/2025-09 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Herbário UFG. Elaboração de projeto estrutural e planta baixa para ampliação. | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Solicitação de info. adicionais em 02/02/26. Formulário retornado em 10/02/26.
23070.054474/2025-18 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IESA | Samambaia | Goiânia | Avaliação Espaço p/ lab. extensão IESA | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-12-11 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Concl. s/ enc. |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Retornado p/ Demandante | Retornado sugerindo conclusão. A demanda foi tratada no processo 23070.056235/2025-94.
23070.055311/2025-44 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | EMC | Samambaia | Goiânia | Solicitação de espaço e infraestrutura para instalação de Hangar - EMC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Gerani | 2025-12-15 |  |  | Aguard. Definição
23070.055822/2025-66 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | FE | Colemar | Goiânia | Solicitação de Alvará de Funcionamento do Centro de Psicologia | Regularização/Aprovação | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.055684/2025-15 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | FD | Colemar | Goiânia | Reforma Layout NPJ - FD | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2026-01-16 |  |  | Concluído | 73 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | Encaminhar internamente p/ complementares avaliação e elaboração.
23070.056709/2025-06 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | PRAE | Samambaia | Goiânia | CERCON RUs | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2026-02-02 |  | 2026-02-03 | Em Andamento
23070.056674/2025-05 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IME | Samambaia | Goiânia | Sistema Incêndio IME Relatório DASS | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.059465/2025-13 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | EMC | Colemar | Goiânia | Autorização uso do espaço p/ Campo de Futebol Robótica | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2026-02-02 |  |  | A iniciar
23070.061475/2025-19 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto Central de Lavagem, Preparo de material e Esterilização | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-12-15 |  |  | Concluído | 105.8 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | DMOC | Encaminhado p/ Joaquim em 28/01/26 para análise. Previsto PCA 2026 - Valor 62.445,12
23070.040492/2022-61 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | ICB | Samambaia | Goiânia | Informações Projetos de Incêndio ICBs | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Retornado p/ Demandante
23070.038678/2025-01 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | EA | Samambaia | Goiânia | Regularização Endereço Numeração Predial EA | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Retornado p/ Demandante | Sugerido uso de nº oficial da reitoria.
Sem Formalização | 2025-12-08 | 2025-12-08 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Projeto Sinalização Salas | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado via e-mail p/ Poliana e Hiatha.
Sem Formalização | 2025-11-27 | 2025-11-27 | SEINFRA | Anápolis | Goiânia | Cercamento Área Anápolis | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Concluído |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Retornado p/ Demandante | Enviado via e-mail p/ Poliana c/ orçamento (Marcelus)
23070.053532/2025-88 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | SETI | Colemar | Goiânia | Análise Instalação Container CERCOMP | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | Concluído |  | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ demandante c/ parecer aprovando locação.
23070.055738/2025-42 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | CE | Samambaia | Goiânia | Averiguar as placas fotovoltaicas - CERCON | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.056948/2024-77 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FEN | Colemar | Goiânia | Alvará Sanitário FEN 2026 | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2025-10-28 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Concluído |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Retornado p/ Demandante | Retornado a FEN c/ Alvará Anexo ao processo.
23070.055512/2025-41 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | IF | Samambaia | Goiânia | Readequação de espaço físico para gabinetes docentes | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído | 43.3 | 2026-02-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DMOC | Reunião Inicial 06/02/26. Encamainhado p/ Avaliação IF em 10/02/2026. Aprovação em 18/02/26. Encaminhado p/ orçamento estimativo.
23070.052186/2025-11 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | EMC | Samambaia | Goiânia | Adequações EMC Laboratórios e Vestiário | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2025-10-28 |  |  | Aguard. Definição
23070.052510/2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Centro Cultural | Colemar | Goiânia | Aquisição Extintores Centro Cultural | Outros | Normal | Murillo | 2025-10-28 |  |  | Concluído |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Retornado p/ Demandante | Retornado informando q ue a solicitação foi atendida.
Sem Formalização | 2025-10-14 | 2025-10-14 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Espaço Containers Resíduos FE e FM | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Concluído | 50 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | DMOC | Encaminhado via e-mail p/ Paulo Cotrim em 31/10.
23070.054298/2025-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FANUT | Colemar | Goiânia | Adequação física dos Laboratórios da Faculdade de Nutrição | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Aguard. Definição | 398.35 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Retornado p/ Demandante | 12/2025 Apresentação 1ª proposta. 02/2026 devolutiva FANUT p/ ajustes. Apresentação ajustes em 06/03/26. Contato cobrando devolutiva 08/04/26. Retornado p/ demandante em 11/05/26 para apreciação.
23070.046107/2025-32 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | FF | Colemar | Goiânia | Adequações VISA Farmácia Universitária | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  |  |  | Retornado p/ Demandante | Verificar Demanda VIsa C/ Adriano. Retornado a unidade em 08/10/25 solicitando atulizações do processo 23070.031678/2023-19. Retornado a unidade Esta demanda será tratada no processo citado.
23070.050566/2025-11 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | SEINFRA |  |  | Contratação RRT p/ 2026 | Administrativo | Alta | Matheus | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2026-01-16 | Concluído |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído na SEINFRA | Documentos encaminhados p/ Marcio em 16/01/2026.ETP e Gerenciamento de Riscos Assinado em 30/01/26.TR assinado em 06/02/2026.
23070.049884/2025-39 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Usina Fotovoltaica Vistoria CBMGO | Outros | Normal | Murillo | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado ao Demandante informando não haver contrato viggente e recomendando contratação direta.
23070.049876/2025-92 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Informa Vistoria CBMGO | Outros | Baixa | Matheus | 2026-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado ao Demandante informando ciência.
23070.051025/2025-18 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Projeto, Construção de Pergolado de Madeira | Paisagismo | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verificar atribuir p/ Frederico.
23070.049379/2025-94 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | HV | Samambaia | Goiânia | Adequação Salas Centro Cirúrgico Pequenos Animais | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.047932/2025-54 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Elaboração de projeto para a construção da portaria de acesso ao Campus | Construções Novas | Normal | Matheus | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Retornado p/ Demandante | Devolvido a unidade informando que a demanda será tratada no processo SEI 23070.029130/2024-81
23070.048590/2025-90 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | SECOM | Samambaia | Goiânia | Criação de estúdio audiovisual Secom | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-10-14 |  |  | Concluído | 12.4 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ SECOM em 01/12 com estudo preliminar.
23070.050654/2024-31 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Layout da sala da Coordenação de Análise e Planejamento DCOM | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico |  |  |  | Concluído | 77.8 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | Atribuido p/ Poliana.
23070.030487/2022-41 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | EMC | Samambaia | Goiânia | Reanalise Locação de Containers EMC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-08-29 |  |  | Concluído |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Retornado p/ Demandante | Retprnando ao demandante mantendo o encaminhamento.
23070.058409/2024-72 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Ampliação DMEQ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.037658/2025-13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | DASS | Samambaia | Goiânia | Relatório sistema preventivo de combate a incêndio da FEFD/UFG | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ unidade c/ informações. Retornado p/ SEINFRA em 26/02/26. Encaminanhado p/ DMOC em 02/03/26 p/ orçamento estimativo.
23070.016962/2025-19 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | BC | Samambaia | Goiânia | Manutenção dos equipamentos de segurança contra incêndio BC | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ unidade c/ informações.
23070.041408/2025-70 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Horta FCT | Paisagismo | Alta | Matheus | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Pausado |  | 2025-09-11 |  |  |  | Estudo Preliminar encaminhado em 04/09/25 para validação.
23070.041327/2025-70 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | EMC | Samambaia | Goiânia | Readequação do laboratório de soldagem, com abertura de porta de acesso e construção de sala de eletrônica | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Aguard. Definição |  | 2025-10-01 |  |  |  | R. Inicial em 23/09/2025.
23070.040461/2025-53 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | CEGRAF | Samambaia | Goiânia | Adequações Projeto de Incêndio e Relatório DASS | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 03/10/25.
23070.039798/2025-18 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | FEN | Colemar | Goiânia | Renovação CERCON FEN/FANUT | Regularização/Aprovação | Alta | Murillo | 2025-08-06 | 2025-08-11 |  | Em Andamento
23070.039339/2025-34 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | CE | Samambaia | Goiânia | Instalação Corrimão Centro de Eventos | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Murillo | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Concluído |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Retornado p/ Demandante
Sem Formalização | 2025-07-31 | 2025-07-31 | GR | Colemar | Goiânia | Controle Acesso Biblioteca Seccional | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Concluído |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08
23070.039025/2025-31 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | EA | Samambaia | Goiânia | Seção de uso de área experimental para trabalhos com excências florestais exóticas | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-29 | Concluído |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Retornado p/ Demandante
Sem Formalização | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Museu Antropológico | Colemar | Goiânia | Especificação pintura e iluminação | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Concluído | 120 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | DMOC
23070.035921/2025-21 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | DASS | Colemar | Goiânia | Relatório DASS FEN/FANUT | Outros | Baixa | Murillo | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | Concluído |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Retornado p/ Demandante
23070.004504/2025-37 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | PTSS | Samambaia | Goiânia | Revisão Unidade de Reciclagem de Polímeros | Construções Novas | Alta | Matheus | 2025-07-10 |  |  | Concluído | 735.65 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Retornado p/ Demandante | Reunião revisão orçamento em 23/10/25. Retornado p/ demandante em 30/03/26.
23070.004156/2025-06 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | NIPEE-DH | Samambaia | Goiânia | Adaptação do acesso ao prédio do NDH | Paisagismo | Baixa | Adriano | 2026-02-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Concluído |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | DMOC | Visita in loco prevista 12/02/26. Encaminhado p/ DMOC em 19/03/26.
23070.053145/2024-61 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto para Sala de Práticas Clínicas Veterinárias | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.029850/2025-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIC | Samambaia | Goiânia | Projeto Ateliê Tipográfico | Construções Novas | Normal | Matheus | 2025-06-10 |  |  | Em Andamento
23070.019497/2025-78 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | UAECSA-RG | Goiás | Goiás | Escada de Marinheiro Campus Areião - RG | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-06-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Concluído |  | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | DMOC | Encaminhado DMOC pra orçamento e viabilidade de execução em 12/02/2026.
23070.025812/2025-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações no CMPEA Biotério IPTSP | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-05-27 |  | 2026-07-29 | Em Andamento | [5 empty] | Reunião prof. Flávia 27/05/2025. Email c/ projeto antigo encaminham 28/05 em para avaliação. Retornado p/ formulário em 30/01/26. Existe Recurso
23070.028227/2025-58 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | EMC | Samambaia | Goiânia | Recarga Extintores EMC | Outros | Normal | Murillo | 2025-06-05 |  |  | Concluído |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Retornado p/ Demandante
23070.028669/2025-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | IQ | Samambaia | Goiânia | Recarga Extintores IQ | Outros | Normal | Murillo | 2025-06-05 |  |  | Concluído |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Retornado p/ Demandante
23070.025922/2025-68 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | IESA | Samambaia | Goiânia | Solicita Plantas IESA | Outros | Baixa | Matheus | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Retornado p/ Demandante | Retornado c/ plantas em pdf.
23070.026806/2025-66 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | EA | Samambaia | Goiânia | PPCI Evento Temporário Agro Centro Oeste Familiar | Outros | Normal | Murillo | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | 5450 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Retornado p/ Demandante | Projeto aprovado no CBMGO em 30/05. Protocolo: 88071/25
23070.019724/2025-65 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | FL | Samambaia | Goiânia | Relato de falta de acessibilidade - Adequações mobiliário | Outros | Alta | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.021752/2025-42 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | FF | Colemar | Goiânia | Reformas FF Emenda Parlamentar | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | 293.91 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Aguardando Visita junto c/ eng. Wilson. Enviado validação demante em 05/06/25. RRT Arquitetura e-mail 07/10/25.
23070.014688/2025-43 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Alterações exigidas pelo Corpo de Bombeiros Agência de Inovação | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado para condução pela equipe técnica interna do parque.
23070.008267/2025-83 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FCS | Samambaia | Goiânia | Passarela Núcleo Takinahaky | Paisagismo | Alta | Adriano | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-07 | Concluído |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | DMOC | Encaminhado DMOC em 28/07/25.
23070.014060/2025-48 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EMC | Samambaia | Goiânia | Avaliação e planejamento de obra de reforma em espaço no Bloco G da EMC | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Solicitado Formulário em 02/02/2026.
Sem Formalização | 2025-03-14 | 2025-03-14 | SEINFRA | Firminópolis | Firminópolis | Substituição Telhado | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Concluído | 634.46 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | DMOC | Encaminhado via e-mail p/ Joaquim.
Sem Formalização | 2025-03-14 | 2025-03-14 | EECA | Colemar | Goiânia | Adequações LABITEC p/ Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Concluído | 494.38 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Retornado p/ Demandante | Reu. inicial em 14/03 c/ Adriano. 2ª Reu. em 19/03 c/ comnsolidação das necessidades. Encaminhado prof. Helena.
23070.009574/2025-81 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | EMC | Samambaia | Goiânia | Construção de uma edificação na área externa do prédio da EMC | Construções Novas | Baixa | Gerani | 2025-09-09 | 2025-10-01 |  | Aguard. Definição | [5 empty] | R. Inicial em 23/09/2025.
Sem Formalização | 2025-02-27 | 2025-02-27 | RG | Goiás | Goiás | Revisão Adequação Salas RU | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Concluído | 805 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | DMOC | Reunião e Informações 28/02/25. Encaminhando p/ e-mail p/ Carlos Teixeira em 31/03.
23070.006799/2025-86 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FO | Colemar | Goiânia | Avaliação p/ Instalação tomografia | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Adriano | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Concluído | 72 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | DMOE | Necessidade de Projeto Elétrico, Ar-condicionado e Contratação externa p/ obra. Processo encaminhado a unidade p/ aprovação. Aprovação em 14/02/25. Encaminhado a DMOE.
23070.056948/2024-77 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | FEN | Colemar | Goiânia | Alvará Sanitário FEN | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2025-02-21 |  |  | Concluído |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado a FEN c/ Alvará Anexo ao processo.
23070.000248/2025-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | CEROF | Colemar | Goiânia | Alvarás/Licenciamento Sanitário CEROF | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.007529/2025-92 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | INF | Samambaia | Goiânia | 2 ª Etapa Construção CEIA | Construções Novas | Alta |  |  |  |  | Atribuir
23070.003807/2025-32 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | IQ | Samambaia | Goiânia | Ampliação Lab. Microfluídica | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Concluído | 81.5 | 2025-06-16 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Retornado p/ Demandante | Reunião Inicial 07/02/25. Estudo preliminar apresentado em 14/03. Retornando p/ IQ via SEI.
23070.052675/2024-91 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | INF | Samambaia | Goiânia | Intervenção para Arcondicionado INF | Estruturas de Apoio | Normal | Adriano | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Concluído |  | 2025-04-04 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído após despacho do Adriano informando encaminhamento.
23070.004005/2025-40 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | FD | Colemar | Goiânia | Projeto de Reforma FD/PPGDP | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Concluído | 250 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | DMOE | R. inicial em 26/02/25. Retorno Estudo Preliminar 10/04. Encaminhado DMOE em 12/05/25.
23070.060980/2024-57 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | SEINFRA |  |  | Placa Obra PAC | Outros | Alta | Matheus | 2025-01-22 |  | 2025-01-23 | Concluído |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Retornado p/ Demandante
23070.002729/2025-59 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | PRAE | Colemar | Goiânia | Adequação e Aprovação VISA Serviço Odontológico | Regularização/Aprovação | Alta | Adriano | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | Concluído | 234.74 | 2025-07-02 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Retornado p/ Demandante | Protocolando na VISA em 09/12/25. Protocolo 1782895. Taxa Análise encaminhada em 11/12. Relatório 1ª análise recebido em 23/01/26. Enviado p/ 2ª análise em 09/02/26. R02 recebida do Adriano em 24/03/26. Encaminhado p/ 3º análise em 01/04/2026. Enviado p/ 4ª análise em 05/05/26. Parecer aprovação VISA em 18/05/2026.
23070.003984/2024-38 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | SEINFRA |  |  | Estágio Probatório Murillo | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-12-27 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Concluído |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Retornado p/ Demandante | 1ª avaliação realizada, ata e avaliação assinadas em 31/01. Encaminhando a DAD em 31/01.
23070.064764/2024-81 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | EA | Samambaia | Goiânia | Vistoria Bombeiros Nuclisolos | Regularização/Aprovação | Alta | Murillo | 2025-03-07 |  |  | Pausado | [5 empty] | Atribuir p/ Murillo.
23070.051786/2024-81 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FANUT | Colemar | Goiânia | Adequação p/ CECANE/ FANUT na antiga PRAE | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Concluído | 54.73 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | DMOE | Encaminnhado a DMOE para projeto de instalções em 22/01/2025.
23070.060594/2024-65 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reaprovação CMBiotecs VISA | Regularização/Aprovação | Alta | Gerani | 2024-12-16 |  |  | Pausado
23070.060989/2024-68 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | FL | Samambaia | Goiânia | Passarelas e rampas para acessibilidade do Núcleo Takinahaky | Paisagismo | Alta | Adriano | 2025-02-21 | 2025-07-09 |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Concluído na SEINFRA | Inicialmente atribuído a Inah 21/02/25 (licença maternidade). Atribuído p/ Adriano em 02/07/25. Concluído, demanda duplicada 23070.008267/2025-83.
23070.049857/2024-85 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | SEINFRA |  |  | RRTs CAU 2025 | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Concluído |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Concluído na SEINFRA | Portaria em 05/12/24. ETP e TR encaminhado ao Márcio em 06/12/024 p/ e-mail. Doumentos assinados SEI em 22/01/2025.
23070.059356/2024-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | CIDARQ | Samambaia | Goiânia | Maquete para exposição casarão da Rua 20 | Outros | Normal | Adriano | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído |  | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Retornado p/ Demandante | Email solicitanto mais informações encaminhando em 02/12/24. Reunião c/ Adriano 20/01/25. Retornado ao CIDARQ em 09/07/25.
23070.060741/2024-05 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FL | Samambaia | Goiânia | Acesso Plantas FL | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização | 2024-11-25 | 2024-11-25 | FL | Samambaia | Goiânia | Adequação CEMEL - Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | 133.15 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Retornado p/ Demandante | Prancha Estudo Premiminar, Orçamento Estimativo e Declaração enviados p/ WPP
23070.059345/2024-27 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | FF | Colemar | Goiânia | Adequação Centro de Telecuidado Farmacêutico | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Concluído | 198.31 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Em Execução | Início anterior a atribuição do processo. Planta preliminar encaminhada em 27/11/2024. Encaminhado a DMOE para projeto de intalações. Ajuste arquitetura, esquasria e fechamento externo 23/01/2026.
23070.045207/2024-61 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | EVZ |  |  | Planta de Implantação Faz. São Tomé Pinto CEEPEX | Levantamento | Baixa | Matheus | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Concluído |  | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | DMOE
Sem Formalização | 2024-11-19 | 2024-11-19 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Detalhe Substituição Janela Centro de Aulas Engenharia | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Concluído |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | DMOC | Contrato Pequenas Reformas. Encaminhado em 29/11 via email para Lucas.
23070.053014/2024-83 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Análise proposta de urbanização PTS | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado à PRPI com as resposta e recomendações pertinentes.
23070.055636/2024-46 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FD | Colemar | Goiânia | Parecer Rampa FD | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | Concluído |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | DMEQ | Encaminhado p/ Hiatha.
23070.058035/2024-95 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | BC | Samambaia | Goiânia | Novo Balcão de Atendimento e salas de Videoconferência | Reformas/Adequações | Alta | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verificar Atribuir p/ Frederico
Sem Formalização | 2024-11-12 | 2024-11-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Levantamento A. Esquadrias Centos de Aulas A,B,C,D e E | Levantamento | Alta | Matheus | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024 | Concluído |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | DMOC | Estagiária Elionai. Parcial Centro de Aulas E enviado e-amil p/ Lucas em 13/11/24. Encaminhado p/ e-mail para Lucas em 26/11/2024.
23070.010723/2020-41 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Construção de Abrigos de Residuos FO, FEN/FANUT | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.056904/2024-47 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | RG | Samambaia | Goiânia | Estudo/autorização plantio árvores NDH | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Adriano | 1141511 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Concluído |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Retornado p/ Demandante | Vista ao local em 13/05. Encaminhado ao solcicitante em 16/05/25.
23070.055609/2024-73 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | PRPI | Colemar | Goiânia | Reforma e ampliação CEI | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-02-21 | 2025-05-04 | 04/05/0205 | Concluído | 309.7 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | DMOE | PREVISÃO CONCLUIR OBRA 11/12. Projeto básico concluido e encaminhado p/ avaliação em 16/05/25. Encaminhado p/ DMOE em 30/05/2025.
Sem Formalização | 2024-10-29 | 2024-10-29 | GR | Samambaia | Goiânia | Layout Livraria Pátio das Humanidades | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Concluído | 55.52 | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Em Execução | Visita ao espaço 30/10/2024. Est. Andreyna.
23070.055022/2024-64 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FL | Samambaia | Goiânia | Solicita acesso as plantas dos prédios da FL e outras informações | Outros | Normal | Matheus | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pausado |  | 2024-10-28
23070.044243/2024-15 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Laboratório de Plantas Tóxicas da EVZ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Demanda recebida via DMOC. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.051552/2024-33 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | EECA | Colemar | Goiânia | Reforma da calçada do Labmaco da EECA | Paisagismo | Alta | Matheus | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Concluído | 121.9 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | DMOC | Pedido informal DMOC. Em desenvolvimento est. Andreyna. Formalizado via SEI. Encaminhado a DMOC em 04/11/2024.
23070.006878/2024-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Projetos Complementares CPCBio - Biotério | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Demanda recebida via DMOC. Verificar Projeto anterior do Adriano.
23070.046575/2024-26 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Levantamento Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do CPA | Levantamento | Normal | Matheus | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Concluído |  | 2004-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | DMOC | Demanda recebida via DMOC. Encaminhado arquivo via processo e e-mail.
23070.046285/2024-82 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma p/ Salas de Balança LCQM | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Pausado |  | 2025-03-28 |  |  |  | Vista local em 18/03/25. Projeto encaminhado via e-mail p/ aprovação em 28/04.
23070.047491/2024-18 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma no Prédio do Centro Primavesi de Agroecologia - CEPA | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.046952/2024-27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma sala 252 FE | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Concluído | 56.7 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | DMOE | Pedido reunião apresentação EP 27/02/25. Apresetação Rev. 23/05/2025. Concluído e encaminhado DMOE em 05/06/2025.
23070.045894/2024-14 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Jardim Externo FE | Paisagismo | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.040004/2024-88 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FF | Colemar | Goiânia | Grades Janelas FF | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.020540/2024-67 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma Calçada Rua 240 QD 87 Acessibilidade | Paisagismo | Alta | Matheus | 2024-04-16 |  | 2025-11-03 | Concluído | 1334.61 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Orçado | Encaminhado a DMOC p/ orçamento em 10/02/26.
23070.000355/2024-56 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Vistoria Bombeiros FCT | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2025-03-07 |  |  | Aguard. Definição
23070.050377/2024-67 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FE | Colemar | Goiânia | Providências em Relação a Projeto de Incêndio | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.050243/2024-46 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matrículas Remanecentes 2025 - Centro de Aulas Baru | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Adriano | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | Concluído |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | DMOE | Encaminhada a DMOE p/ ciência e encaminhamentos. DMOE respondeu que solicitação será feita pelo 23070.050245/2024-35. Retornado a Unidade para Conclusão em 1/10/2024
23070.049632/2024-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FL | Samambaia | Goiânia | Reforma e substituição de corrimão e guarda-corpo | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Concluído |  | 2025-10-21 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | DMOC | R. Inicial em 19/09/25. Encaminhado p/ email para validação em 20/01/26. Apres. projeto em 26.01.26.Encaminhado p/ Joaquim p/ análise em 28/01/26. Retornado da analise em 12/03. Encaminhado DMOC p/ orçamento em 13/03/26.
23070.050164/2024-35 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | INF | Samambaia | Goiânia | Solicitação Plantas INF | Outros | Normal | Matheus | 2024-09-26 |  | 2024-09-30 | Concluído |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Retornado p/ Demandante | Conluído em 30/09/24. Encaminhado ao INF com plantas anexas.
23070.042668/2024-81 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | ESTÁGIO |  |  | Estágio Elionai Tavares Oliveira | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 04/10/2024 não tendo mais providencias necessárias.
Sem Formalização | 2024-09-25 | 2024-09-25 | HC/EBSERH | Colemar | Goiânia | Revisão Calçadas HC | Paisagismo | Normal | Adriano | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído |  | 2025-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Retornado p/ Demandante | Revisão Concluída e encaminhada a equipe de engenharia da EBSERH. Ficou acordado que eles junstariam com o outro projeto contratato e dariam os encaminhamentos necessários.
23070.010518/2024-17 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EECA | Colemar | Goiânia | Reforma LABMACO - Bloco H | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2024-10-07 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Concluído | 414 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | DMOC | Estudo básico encaminhado em 13/11. Encamihado Paulo Cotrim p/ orçamento estimativo.
23070.065916/2022-09 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Execução Projeto de Incêndio Suinocultura | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2024-09-25 |  |  | Concluído |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | DMOE | Projeto elaborado em 21/02/2024. Projeto anexado ao processo e encaminhado a DMOE em 07/10/2024.
Sem Formalização | 2024-09-19 | 2024-09-19 | IQ | Samambaia | Goiânia | Projeto de Incêndio Almoxarifado IQ | Outros | Normal | Murillo | 2024-08-19 |  |  | Concluído |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | DMOC | Projeto Concluído em 20/08/2024. Encaminhado por email para o Carlos Teixeira que estava elaborando orçamento. Em 07/10/24 o eng. Carlos informou que não ofi possivel incluir em orçamento, mas como o recurso é pequeno há a possibilidade de ser contemplado durante a execução.
23070.047251/2024-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma da Administração/Secretaria | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-09-30 |  |  | Concluído | 308 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | DMOE | Encaminhado a DMOE 07/02/2025.
23070.047250/2024-61 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma Sala 29 | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-09-20 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | DMOC | Concluído em 20/09/2024. Encaminhado a Dir. Obras em 30/09/2024.
Sem Formalização | 2024-09-12 | 2024-09-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | 2ª Etapa Área Convivência Campus Samambaia | Paisagismo | Baixa | Leonardo | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | Pausado
Sem Formalização | 2024-09-12 | 2024-09-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | 1ª Etapa Área Convivência Campus Samambaia | Paisagismo | Alta | Leonardo | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | Concluído |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | DMOC | Encaminhado por e-mail para Marcelus e Poliana para avaliação da execução pela equipe
23070.045852/2024-83 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Informação Área Centro de Convivência Agroquima | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | Concluído |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Retornado p/ Demandante | Atribuido ao Danillo com as informações solicitadas em 10/09/2024
23070.042914/2024-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | INF | Samambaia | Goiânia | Intervenções Sala 146 - Quadros e nobreaks p/ Mini Data Center | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2024-09-09 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | DMOE | Concluído em 23/09/2024. Encaminhado a DMOE em 26/09/2024.
23070.025532/2024-15 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Ginásio Multiuso CEPAE - FAV | Construções Novas | Baixa | Matheus | 2024-09-02 |  |  | Pausado | [5 empty] | Encaminhando a FAV, registranto a disponibilidade de diálogo no processo.
23070.018636/2024-65 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Projeto Área Externa CEU V | Paisagismo | Alta | Gerani | 2024-09-06 |  |  | Concluído |  | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | DMOC | Em execução 02/2026.
Sem formalização | 2024-09-05 | 2024-09-05 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Levantamento Edifícios Área Básica | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Murillo | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Concluído |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | Previsão de Início em 13/09/2024
23070.037121/2024-64 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Ampliação Espaços CEPAE | Reformas/Adequações | Alta |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.022754/2024-78 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | RG | Goiás | Goiás | Análise Implantação Containers | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019460/2024-69 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EMC | Samambaia | Goiânia | Estudo Passarela EMC/EMAC | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Leonardo
23070.025592/2024-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto para entrada CPA EVZ | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Adriano
23070.021399/2024-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EA | Samambaia | Goiânia | Novo prédio do Setor de Engenharia de Alimentos - EA | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
Sem Formalização Email 28/08/24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Estudo Implantação Horta no Campus Aparecida | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-09-03 |  |  | A iniciar
Sem Formalização Email 27/08/24 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Estudo Implantação Base GCM no Campus Aparecida | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2024-09-03 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Retornado p/ Demandante | Estudo encaminhado a Poliana em 09/09/2024. Reunião agendada p/ 10/09/2024. Estudo encaminhando por email a FCT em 11/09/24.
23070.042052/2024-19 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | FD | Colemar | Goiânia | Contratação Poltronas Salão Nobre | Administrativo | Alta | Leonardo | 2024-08-22 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Executado | Portaria integrante técnio em 21/08/24.Poltronas instaladas em 08/11/2024.
23070.042319/2024-60 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Informação Áreas do PTSS | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2024-08-22 |  | 2024-08-23 | Concluído |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Retornado p/ Demandante | Concluído e encaminhado a Diretoria de Meio Ambiente em 23/08/2024.
23070.040807/2024-32 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | EA | Samambaia | Goiânia | Elaboração de projeto para a construção de um novo laboratório com área de 100m² | Reformas/Adequações | Baixa | Murillo | 2024-09-03 |  |  | Pausado | [5 empty] | Não resposta do prof. Wilson Mozena, retornado para EA para avaliação da pertinência da demanda em 26/09/2024
23070.040874/2024-57 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Reitoria | Cidade Ocidental | Cidade Ocidental | Criação Novo Campus Cidade Ocidental | Construções Novas | Normal | Matheus | 2024-08-14 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Concluído na SEINFRA | Concluido informando os processos que tramitaram a concretação.
Sem Formalização | 2024-08-14 | 2024-08-14 | PRAE | Colemar | Goiânia | Serviço Odontologico Locação Abrigo Novo Compressor | Estruturas de Apoio | Baixa | Murillo | 2024-08-14 |  | 2024-08-15 | Concluído |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | DMOC | Demanda Recebido informalmente por telefone do Cecílio. Murillo Visitou o local em 15/08/28. Aguardando detalhe e locação. Concluído e encaminhado p/ Dir. Obras em 23/08 por e-mail.
Sem Formalização | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Herbário | Samambaia | Goiânia | Compilado Projetos Reformas para Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | Concluído |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Retornado p/ Demandante | Demanda recebida informalmente por telefone em 08/08. Gerani iniciou em 09/08. Concluído em 20/08/24. Sem encaminhamento, unidade não soube informar o prazo para submissão ao edital não sendo possivel acordar prazo c/ Diretoria de Obras para elaborar orçamento
23070.026821/2023-42 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | EMAC | Colemar | Goiânia | Reforma Clínica de Musicoterapia e Cici Pinheiro | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | Concluído |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | DMOE | Demanda apartir de visita do Prof. Jesiel. Em 22/07/24 foi realizada visita ao local c/ prof. Mayara. Primeira versão recebida em 09/09/2024. Concluído em 17/09/2024. Encaminhado a DMOE em 30/09/24 a/c Carlos Leandro.
Sem Formalização |  | 2024 | SEINFRA |  | Goiânia | Diagnostico e Levatamento dos Projetos de Incêndio | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2024-07-03 |  |  | Pausado
23070.023356/2023-98 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | EMC | Samambaia | Goiânia | Definição Local Pista de Testes | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.034546/2024-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | 23070.034546/2024-11 | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  |  |  | Concluído na SEINFRA | Concluo o presente processo, tendo de vista que está demanda será tratada no processo SEI 23070.025812/2025-04
23070.033540/2024-27 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Reforma Ginásio de Lutas | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | ANO QUE VEM 2026. Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.031070/2024-67 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma no Laboratório Fitotecnia - Antiga Micro usina de Álcool | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | Concluído |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Retornado p/ Demandante | Resposta encaminhada em 15/07/24. Informando previsão de demolição da edificação confomre relatório de vistoria anexo ao processo.
23070.031679/2024-36 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | IESA | Samambaia | Goiânia | Expansão Bloco B IESA | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p / Adriano. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.029829/2024-41 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FF | Colemar | Goiânia | Cobertura Externa LPD&I | Estruturas de Apoio | Baixa | Adriano | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | Concluído |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | DMOC | Concluído e encaminhado a Dir. Obras em 26/07/24.
23070.029130/2024-81 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Portaria Campus Aparecida | Construções Novas | Alta | Frederico | 2025-09-10 |  |  | Pausado
23070.024770/2024-03 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FM | Colemar | Goiânia | Informações, Plano de Acessibilidade - Visita MEC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-06-28 |  | 2024-07-15 | Concluído |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Retornado p/ Demandante | Responsta encaminhada por despacho a FM em 15/07
23070.020539/2024-32 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma Antiga FARMATEC | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Estágiário (Ruiter) da FF está levantando informações e fazendo levantamento da situação existente.
23070.030487/2022-41 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | EMC | Samambaia | Goiânia | Análise locação de containers | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | Concluído |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a Poliana com análise e parecer. Despacho de 01/12/25 mantendo o entendimento da analise anterior.
23070.006092/2024-99 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | FM | Colemar | Goiânia | Letreiro Entrada | Outros | Normal | Adriano | 2024-04-09 |  | 2024-05-14 | Concluído |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Retornado p/ Demandante | Aguardando aprovação da Direção. Encaminhando p/ Poliana recomendando a conclusão do processo após informação dispensando ações da SEINFRA.
23070.070962/2023-01 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | SEINFRA |  | Goiânia | RRTs CAU 2024 | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Concluído |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído após despacho.
23070.018472/2023-95 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | SEINFRA |  | Goiânia | Termo Aditivo de Estágio Esther Silva Sousa | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-10-04 |  | 2024-10-04 | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 04/10/2024 tendo em vista que não a encaminhamentos a serem feitos. RECEBIDO EM 18/11/24 P/ CONNFIRMAÇÃO PRERIODO DE RECESSO. Retornado ao DFP c/ confirmação do período.
23070.018699/2024-11 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | SEINFRA | Goiás | Goiânia | Oficio Solicitando Informações p/ Aprovação no IPHAN do Novo Centro de Aulas de Goiás | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | Concluído |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Concluído na SEINFRA | Oficio encaminhado. Aprovação Necessária. Projeto aprovado em 26/08/24. SEI IPHAN 01516.000328/2024-64
23070.008734/2024-94 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | FL | Samambaia | Goiânia | Faixa de Pedestre Faculdade de Letras | Paisagismo | Normal | Murillo | 2024-10-08 |  | 2024-11-07 | Concluído |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | DMOC | Reencaminhando ao Murillo para correções em 02/11/24. Encaminhado DMOC em 07/02/2025.
23070.009844/2024-73 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | FO | Colemar | Goiânia | Reforma para as salas 2000 e 2001, no 2⁰ andar | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.013720/2024-92 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma e Adaptação de Laboratório (NeuroGene/ICB/UFG | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-03-02 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | DMOC | Prioridade pedido Hiatha.Concluído e encaminhada a Dir. Obras em 11/03/24, após formalização no SEI
23070.011603/2024-94 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma parcial de um dos alojamentos dos estudantes do Curso de Agronomia - PRONERA | Reformas/Adequações | Baixa | Murillo | 2024-08-08 |  |  | Pausado | [5 empty] | Não resposta do prof. Wilson Mozena, retornado para EA para avaliação da pertinência da demanda em 26/09/2024
Não Formalizada | 2024-03-01 | 2024-03-01 | RG | Goiás | Goiás | Centro de Aulas 2 | Construções Novas | Alta | Adriano | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | Concluído |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Em contratação | Estudo Preliminar concluído em 08/04/24. Encaminhado ao IPhan em 12/06/24. Anteprojeto concluído em 25/06/24. 1º Parecer Iphan recebido em 18/07/24. Processo de contratação 23070.029055/2024-59. Encaminhado p/ 2ª análise do IPHAN em 23/08/24.
23070.005224/2024-65 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | FAV | Samambaia | Goiânia | Avaliar Projeto LABTIME | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-02-16 |  |  | A iniciar
23070.002405/2024-30 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma da Recepção do Laboratório Margarida Dobler | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Adriano. Retornado p/ formulário em 30/01/26. Existe recurso 100mil praz. final 12/26.
23070.002978/2024-63 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PTS | Samambaia | Goiânia | Projeto para Sacada Agência de Inovação PRPI | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Retornado p/ Demandante | Retornado recomendando que a demanda seja desenvolvido pela equipe técnica interna do parque.
23070.002980/2024-32 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Análise e Consolidação Plano Diretor Parque Tecnológico | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2024-02-16 |  |  | Concluído |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado à PRPI com as resposta e recomendações pertinentes.
23070.023547/2023-50 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Porta giratória barreira cachoros | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2024-02-19 |  | 2024-02-19 | Concluído |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | DMOC | Reunião com PRAE em 25/09/2024, definição por elaborar estudo c/ portas giratórias. Encaminhado a Dir. Obras em 30/09/24. Retornado ao Adriano em 04/11/25 p/ ajustes. Retornado p/ Wilson em 04/11/25 c/ especificações.
23070.006974/2024-54 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | ICB | Samambaia | Goiânia | Atualização da planta baixa do CA de Biologia - ICB | Levantamento | Baixa | Murillo | 2024-10-08 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a unidade com levantamento anexo. Processo recebido em 09/12 para complementar infor. Informações compl. enviadas em 16/12/24.
23070.005644/2024-41 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Estudo Preliminar Centro de Equoterapia | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2024-02-16 |  | 2024-02-16 | Concluído |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | DMOC | EP concluído em 10/09/2024. Encaminhado a DMOC em 11/09/2024 solicitando orçamento estimativo p/ capitação de recursos.
23070.005320/2024-11 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Notificação CBMGO Nota de irregularidade Edifícios Área Básica | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Matheus | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | Concluído |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Concluído na SEINFRA | Encaminhado a Poliana solicitando informações pendentes da diretoria de obras e anexando relatório técnico do Murillo com cronograma preliminar para elaboração de projeto de incêndio
23070.005117/2024-37 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | ICB | Samambaia | Goiânia | Solicita planta. Avaliar as necessidades | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-02-02 |  |  | Concluído | 54.73 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Biotério Setorial ICB II. Atribuido p/ Poliana em 18/06/2025.
23070.071983/2023-35 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Análise Área Posto Avançado CBMGO | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-01-22 |  | 2024-04-17 | Concluído |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a Poliana com análise e parecer em 17/04/2024
23070.000196/2024-90 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Ampliação CIET | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído | 1770.6 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Retornado p/ Demandante | Reunião c/ Luizmar em 21/01/2025. Encaminhado ao PTS em 13/02 solicitando aprovação e contratação de proj. complementares.
23070.065907/2023-91 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Faculdade de Direito / DCOM | Colemar | Goiânia | Apoio pregação poltronas Salão Nobre | Administrativo | Alta | Leonardo |  |  |  | Concluído |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Retornado p/ Demandante | ETP revisado assinado por Matheus em 31/07/2024. TR revisado assinado por Matheus e encaminhado a FD em 02/08/2024. Pregão Supenso em 19/08/2024. Novo processo aberto para adessão a ata (23070.042052/2024-19) 22/08/2024.
23070.052908/2023-75 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Documentos necessários para licença ambiental para funcionamento do CMBiotecs. CERCOM Bombeiros. | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo |  |  |  | Aguard. Definição |  |  |  |  | DMOC | Encaminhada a Dir. Obras em 20/12/2023 p/ avaliação e orçamento.
23070.066472/2023-00 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Sala de descanso DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.032696/2023-18 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | SDH | Colemar | Goiânia | Nova Central de Segurança qd 86 Campus Colemar | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.046411/2023-18 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | FM | Colemar | Goiânia | Demandas diversas FM | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.066746/2023-52 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Substituição da porta da secretaria da DCOM/DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2023-11-23 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | DMOC | Aguardando validação final. Encaminhado a Dir. Obras em 27/11/23
23070.065957/2023-78 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | EMC | Colemar | Goiânia | Adequações provisórias p/ Cerise | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-11-20 |  |  | Concluído |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | DMOE | Encaminando para Dir. Elétrica em 07/03/24
23070.065954/2023-34 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | EMC | Colemar | Goiânia | Adequação LAMAF p/ CERISE | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | Concluído |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Retornado p/ Demandante | Projeto Conluído em 05/08/2024. Processo encaminhado a unidade solicitando informações sobre os próximos encaminhamentos.
23070.065180/2023-41 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Viabilidade Implantação anxo Modular FARMATEC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2023-11-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DMOE | Encaminhado a Dir. Elétrica em 23/11/2023
23070.045229/2023-40 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | PRAE | Ap. Goiânia | Goiânia | RU Campus Aparecida | Construções Novas | Alta | Frederico | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | Concluído |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Em contratação | Atribuido ao Frederico elecando os ajustes necessários no projeto elaborado em 2017/2018.Ante projeto concluído em 23.07.24. Processo reatribuído ao Frederico em 24/07/24 p/ inclusão de pranchas completas do projeto. Projeto anexado em 02/08/24 e encaminhado p/ Poliana para encaminhamento. A contratação será tratada no processo 23070.029057/2024-48.
Sem Formalização | 2023-11-10 | 2023-11-10 | PRPG | Samambaia | Goiânia | Relatório Implantação Escola de Pós Graduação | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2023-11-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Retornado p/ Demandante | Relatório encaminhado a Poliana em 13/11/23
23070.061396/2022-57 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Projeto de Sinalização | Outros | Normal | Leonardo | 2023-01-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DMOC | Concluído, aguardando validadação final. Encaminhado a Dir. Obras p/ orçamento em 23/11/2023.
23070.062303/2023-92 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | IQ | Samambaia | Goiânia | Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Energéticas Sustentáveis (CEHTES) | Construções Novas | Alta | Leonardo | 2023-12-05 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Concluído | 700.25 | 2025-09-15 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Contratato | Estudo Preliminar apresentado em 14/06/24. Revisão do estudo preliminar encaminhada em 31/07/24, reunião agendada p/ 08/08/24. Proj. Básico concluído em 03/04/2025. Reu. incial proj. complementar em 18/06/2025. Projeto Executivo Concluído em 26/01/2026. Projetos Complementares (Incêndio Aprovado) concluídos em 27/06/2026.
23070.040786/2023-74 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | DASS |  | Goiânia | Solicita participação e acompanhamento dos projetos | Outros | Baixa | Matheus | 2023-10-18 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Concluído na SEINFRA
23070.057247/2023-74 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Elaboração de projeto para adequação do Galpão da CPAT/DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.001872/2023-61 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Demandas diversas IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.052344/2023-71 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revisão do layout do Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos (LBMIC) | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Inah | 2023-11-01 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Retornado p/ Demandante | Retornado a unidade em 05/03/24 recomendando a conclusão do processo tendo em vista a imviablildade de adequação do layout sem ampliação de espaço físico.
23070.030779/2023-64 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Adequação subsolo do pátio das Humanidades | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2023-11-10 |  | 2023-11-10 | Concluído |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Retornado p/ Demandante | Relatório das condições do espaço finalizado em 20/11/23. Encaminhado a PRAE em 21/11/23 para manifestação. O processo deverá retornar para elaboração do projeto. O processo A arq. Inah fez projeto de internveção no pátio coberdor. Após encaminhamento do relátorio das condições do espaço do subsolo o processo foi conclupido pelo GR sem retornar p/ SEINFRA.
23070.042552/2023-61 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matrículas 2ª Chamada - CE | Outros | Alta | Adriano | 2023-09-13 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Retornado p/ Demandante
23070.048996/2023-19 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | FF | Colemar | Goiânia | Sinalização Estacionamento | Paisagismo | Normal | Adriano | 2023-11-03 |  |  | Concluído |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | DMOC | Concluído em 15/02/2024. Encaminhado a Dir. Obras em 16/02/24.
23070.049932/2023-27 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FD | Colemar | Goiânia | Estudo redistribuição e possível ampliação das salas FD | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.048827/2023-71 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | FAV | Samambaia | Goiânia | Estacioamento e Acessibilidade FAV e CIAR | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2023-08-28 |  |  | Concluído | 3492.57 |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.045454/2023-86 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | CIDARQ | Samambaia | Goiânia | Layout Cidarq para projeto eletrico | Outros | Normal | Murillo | 2023-11-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | DMOE | Encaminhado a Dir. Elétrica em 22/11/23.
Sem Formalização | 2023-08-09 | 2023-08-09 | PRAE | Colemar | Goiânia | Novo projeto de paisagismo para CEUs I e III. Aditivo obra. | Paisagismo | Alta | Matheus | 2023-08-09 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Executado | Encaminhado para fiscal Lucas em 09/08/2023. Executado no aditivo da obra
23070.038124/2023-34 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Infraestrutura para Operação de Instalações Laboratoriais de Centro de Excelência para Agricultura | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Adriano | 2023-08-18 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 | DMOC | Analise feita. Encaminhada a Dir. Obras em 08.09.23.
23070.030455/2023-26 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | PRAE | Colemar | Goiânia | Documentação p/ CNES sede PRAE e PRAE antiga Colemar | Regularização/Aprovação | Normal | Matheus |  |  |  | Pausado | [5 empty] | Aguardando Aprovação do proj. Arq. Sanitário do Serviço Odontologico.
23070.031741/2023-17 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Condições estruturais no novo campus e normativas de segurança para povoamento | Outros | Normal | Matheus | 2023-08-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Retornado p/ Demandante | Despacho da Poliana retornando pra FCT
23070.031678/2023-19 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FF | Colemar | Goiânia | Projeto encaminhando p/ impressão. Assinado pelo Adriano 25/09/23. Aguardando entrada na VISA, encaminhamento Farmácia. Retornado a unidade solicitando atulizações das tratativas c/ VISA. Relatório da 2ª análise recebido em 02/02/26. Correções analise VISA enviada p/ farmácia em 03/06. | Regularização/Aprovação | Normal | Adriano | 2023-08-02 |  |  | Em Andamento |  |  |  |  | Retornado p/ Demandante | Projeto encaminhando p/ impressão. Assinado pelo Adriano 25/09/23. Aguardando entrada na VISA, encaminhamento Farmácia. Retornado a unidade solicitando atulizações das tratativas c/ VISA. Relatório da 2ª análise recebido em 02/02/26.
23070.038623/2023-21 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | FACE | Samambaia | Goiânia | Reforma FACE | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2023-10-18 |  | 2023-10-25 | Concluído |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Em orçamentação | Atribuido em 18/10/23. Visita elaboração programa de necessidades em 25/10/23. Programa de Necessidades anexado ao processo e encaminhado para unidade para validação 02/04/2023. Aguardar Retorno. Concluído em 24/07/24 e encaminhado p/ DMOE na mesma data.
Sem Formalização | 2023-07-05 | 2023-07-05 | PRAE | Colemar | Goiânia | Muro CEU III. Aditivo obra. | Estruturas de Apoio | Alta | Inah | 2023-07-05 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Executado | Encaminhado para fiscal Lucas em 05/07/23. Executado no aditivo da obra
23070.033629/2023-11 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | FH | Samambaia | Goiânia | Prédio Humanidades I FH | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-08-08 |  |  | Concluído |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Em contratação | Atrbuída à Gerani em 08/08/2024. Encaminhado DMOC 07/02/2025.
23070.048371/2023-49 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | FF | Colemar | Goiânia | Reformar balcão recepção do Centro Analítico/FF/UFG (sala 26, 1º andar da FO/UFG) | Reformas/Adequações | Normal | Murillo | 2023-11-01 |  |  | Concluído |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | DMOC | Encaminhado a Dir. Obras em 16/02/2024.
23070.051658/2020-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | FF | Colemar | Goiânia | Lab Biologia Molecular - Romulo Rocha - Projeto Concluído - Frederico | Reformas/Adequações | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.009936/2019-96 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ICB | Samambaia | Goiânia | depósito de resíduos químicos e biológicos ICB - Projeto Concluído - Frederico | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.029011/2020-03 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | IQ | Samambaia | Goiânia | Anexo IQ - Projeto Concluído - Frederico | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.009934/2019-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ICB | Samambaia | Goiânia | Almoxarifado de produtos químicos, ICB. Projeto Concluído - Frederico. | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.035929/2023-26 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | SDH | Colemar | Goiânia | Complemento Gradil Centro de Aulas D | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2023-07-17 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | DMOC | Encaminhanda a Dir. Obras em 01/08/23.
23070.041985/2023-08 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | FF | Colemar | Goiânia | Acesso de pedestre pela Rua 240 | Estruturas de Apoio | Baixa | Adriano | 2023-07-31 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | DMOC | Encaminhado p/ Dir. Obras em 12.09
23070.030455/2023-26 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | PRAE | Colemar | Goiânia | CNES Serviço Odontologio Campus Colemar | Regularização/Aprovação | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.036561/2023-13 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | MUSEU | Colemar | Goiânia | Troca telhado Museu | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-06-28 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.036554/2023-11 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Troca telhado SEINFRA | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2023-06-28 |  |  | Concluído | 837.26 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.030539/2023-60 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Setor de Aquicultura | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.036149/2023-01 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | EA | Samambaia | Goiânia | Troca telhado e adequações predio Central da Agronomia | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-06-27 |  |  | Concluído | 741.3 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.036124/2023-08 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | LAMES | Samambaia | Goiânia | Troca telhado e adequações LAMES | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-06-27 |  |  | Concluído | 595.65 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.041664/2023-03 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Púlpito Auditório FCT | Outros | Baixa | Inah | 2023-07-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-27 | 2023-07-27 | DMOC | Encaminhado a DMOC em 27/07/23
23070.033635/2023-60 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | FH | Samambaia | Goiânia | Prédio Humanidades I FH | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Concluído na SEINFRA | Concluído, duplicidade de solicitação no processo 23070.033629/2023-11
23070.000682/2023-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | FF | Colemar | Goiânia | Acesso Pedestres 5ª AV. Faculdade de Farmácia | Estruturas de Apoio | Baixa | Matheus | 2023-07-17 |  |  | Concluído | 3.55 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | DMOC | Encaminhado ao Marcelus em 20/10/23
23070.034112/2023-31 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | FM | Colemar | Goiânia | Rampa acesso estacionamento HC | Paisagismo | Alta | Adriano | 2023-07-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado da Faculdade de Medicina para avaliação e manifestação.Concluído em 07/07/23 pela Poliana
23070.001711/2023-78 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | IF | Samambaia | Goiânia | Passarela entre o Pátio da Ciência e Prédio Central do IF (IF3) | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.033660/2023-43 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | FL | Samambaia | Goiânia | Troca Cobertura OCA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2023-06-14 |  |  | Concluído | 491.55 |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.001704/2020-23 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | FF | Colemar | Goiânia | Abrigo de Residuos Odontologia/Farmácia | Estruturas de Apoio | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.020640/2023-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revitalização do espaço do subsolo do CMBiotecs | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2023-06-07 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Retornado p/ Demandante | Retornando em05/03/2024 a unidade com parecer técnico desfavoravel a intervenção
23070.030994/2023-65 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Bancada Castelo LANAB IPTSP | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-19 |  |  | Concluído | 22.16 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | DMOC | Concluído em 01/08/23. Encaminhado a Dir. Obras em 07/08/2023.
23070.020683/2023-98 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revitalização antigo estacionamento IPTSP | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Esta demanda está sendo desenvolvida por arq. do CEET. NEgociação da prof. Flávia. Retornado p/ unidade para preenchimento do fomrulário em 30/01/26.
23070.028437/2023-84 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Recepção de amostras laboratoriais para análise no Setor de Medicina Veterinária Preventiva | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-08-18 |  |  | Pausado | [5 empty] | Aguardando visita tecnica do Marcelus em 11/09. Projeto elaborado, reunião p/ apresentação agendada.
23070.030660/2023-91 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Acessibilidade Calçadas Campus Samambaia | Paisagismo | Alta | Inah | 2023-05-30 |  |  | Concluído | 5087.11 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023 - Projeto Inah, Matheus, Adriano e Frederico
23070.030767/2023-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | GR | Samambaia | Goiânia | ADEQUAÇÃO DE TELHADO, CORREÇÕES DE PATOLOGIAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA REITORIA | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-05-30 |  |  | Concluído | 4083.75 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.030771/2023-06 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Passarelas Fotovoltaicas Área Básica | Estruturas de Apoio | Alta | Leonardo | 2023-05-30 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.027630/2022-17 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | EMAC | Samambaia | Goiânia | Acessiblidade Especial EMAC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-08-16 |  | 2023-08-16 | Concluído |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | DMOC | Projeto Concluído em 21/09/2023. Encaminhado a Dir. Obras via email em 25/09/2023. Processo encaminhado a DMOC para confirmação da execução e conclusão do processo (04/10/2024).
23070.014278/2023-31 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações Microbiologia (Bacteriologia e Virologia) IPTSP | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | Concluído Internamento em 22/01/26. A demanda será tratada no procecesso 23070.061475/2025-19
23070.029351/2023-79 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reestruturação de acesso e recepção LACES/ICB/UFG | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concluído | 355.15 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | DMOC | Encaminhando a Dir. Obras para orçamento estimativo em 16/11/23
23070.028150/2023-54 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | FE | Colemar | Goiânia | Piso Tátil e Iluminação | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-06-12 |  |  | Concluído | 138.24 |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | DMOC | Concluído em 18/07. Encaminhado a Dir. Obras em 20/07.
23070.025122/2023-85 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Layout LAMOVH para projeto elétrico | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2023-07-28 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | DMOE | Encaminhando a Dir. Elétrica em 01/11/2023
23070.023185/2023-05 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | FEN | Colemar | Goiânia | Rampa acesso estacionamento HC | Paisagismo | Normal | Frederico | 2023-05-09 |  |  | Concluído | 44.6 |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 10/05/2023
23070.014278/2023-31 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações Microbiologia (Bacteriologia e Virologia) IPTSP | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-28 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Retornado p/ Demandante | O projeto foi pausado a pedido da direção do IPTSP. Em 09/09/24 o processo foi retornado a unidade com o projeto anexo solicitando conclusão na unidade. Em 12/09/24 o processo retornou. Verificar encaminhamento
23070.024124/2023-57 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Readequação do projeto da Fábrica de Ração Animal/EVZ/UFG | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Retornado p/ Demandante | Reunião sobre a demanda em 18/10/23. Processo retornando a unidade para maiores informações.
23070.021765/2023-50 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | SECPLAN | Samambaia | Goiânia | Adequações SECPLAN | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2023-04-27 |  |  | Concluído | 89.95 |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Executado | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 19/06/23
23070.020803/2023-57 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Fisioterapia no HC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-05-09 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | Projeto Concluído em 28/06/2023. Processo concluído em 09/04/24 em referencia ao processo 23070.064559/2023-34 de contratação da obra.
23070.020536/2023-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma Parasitologia Sala 2013 | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-19 |  |  | Concluído | 44.32 |  | 2023-08-03 | 2023-08-03 | DMOC | Concluído e encaminhado a Dir. Obras em 03/08/23
23070.008888/2023-03 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | DAP | Samambaia | Goiânia | Adequação DAP -Serviço de Atendimento ao Servidor | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2023-04-24 |  |  | Concluído | 43 |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Executado | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a DIr. Obras em 26/06/23. Adequações realizadas em 01/08/2023. Processo concluído.
23070.017237/2023-04 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma Lab. Prof. Lucélia Sala 118 | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus | 2023-03-31 |  |  | Pausado | [5 empty] | Proposta preliminar elaborada pela est. Luíza em 19/04/23. Processo encaminhado a interessada em 07/10/24 com proposta anexa, solicitando analise se a demanda ainda é pertinente. Retornado p/ SEINFRA em 11/10/2024.
23070.013078/2023-61 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | FO | Colemar | Goiânia | Reforma Núcleo de Pesquisa em Prótese e Implante | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-03-30 |  |  | Concluído | 133.2 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | DMOC | Concluído em 05/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 25/07/23
23070.014366/2023-32 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Internação | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-03-14 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Retornado p/ Demandante | Estudo encaminhado a prof. Rosangela em27/03/23 com estimativa de custos. Processo retornado a unidade em 27/11/23.
23070.012208/2023-48 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | CIAR | Samambaia | Goiânia | Demarcação de Vagas Ciar | Outros | Baixa | Inah | 2023-03-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Executado | Atribuido a Obras em 28/03/23
23070.013339/2023-42 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Rádio Universitária | Externo | Goiânia | Reforma Auditório | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.044893/2022-91 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | PRPG | Samambaia | Goiânia | Sinalização de Emergência/ Incêndio CDIM | Outros | Baixa | Matheus | 2023-03-08 |  |  | Concluído | 262.49 |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | DMOC | Encaminhado a Cecilio em 27/04/2023
23070.001685/2023-88 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | IF | Samambaia | Goiânia | Ampliação IF | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-04-26 | 2025-05-23 | 26/005/2025 | Concluído | 482.25 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Em orçamentação | Demanda repassada ao Leonardo. Proposta aprovado em 18/06/25. Ajuste legendas em 28/07/25 via e-mail.
23070.011816/2023-35 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matricula | Outros | Alta | Adriano | 2023-03-06 |  |  | Concluído |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Executado | Encaminhando ao Junior em 05/04/2023
23070.009256/2023-59 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Reforma Área ADM | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-04-03 |  |  | Concluído | 256.7 |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 | DMOE | Encaminho os Junior em 11/10/23
23070.007641/2023-61 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | PROEC | Colemar | Goiânia | Abertura de Janelas Centro Cultura | Reformas/Adequações | Baixa | Inah | 2023-04-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | DMOC | Concluído em 12/06/23. Devolvido a unidade 19/06/2023.
23070.008120/2023-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | FD | Colemar | Goiânia | Unificação Sala 08 | Reformas/Adequações | Baixa | Inah | 2023-08-18 |  |  | Pausado | [5 empty] | Reatribuir
23070.004829/2023-58 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | SRI | Samambaia | Goiânia | Adequações Espaço | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-02-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 17/03/23
23070.004866/2023-66 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | FD | Colemar | Goiânia | Reforma Faculdade de Direito - Salão Nobre | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-02-10 |  |  | Concluído | 345.65 |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Executado | Concluído em 24/04/2023. Encaminado p/ Junior em 09/05/2023. PRIORITÁRIOS 2023
23070.001682/2023-44 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Recepção HV | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-24 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | DMOC | Projeto Concluído em 06/03/24. Validado pela Unidade em 07/03/24. Encaminhado a Dir. Obras em 07/03/24.
23070.001741/2023-84 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | PROEC - Centro de Eventos | Samambaia | Goiânia | Sala de Conselhos | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-01-13 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído na SEINFRA | Em reunião realizada em 07/10/24 foi indicado pela reitoria a necessidade de ter 100 pessoas sentadas na mesa dos conselheiros, foi indicada a viabilidade de ocupar as três salas do CE. Estações de trabalho "convêncionais" aprovadas para layou. Aguardando confimação dessas informações. Encaminhado a Poliana solicitando conclusão.
23070.055161/2022-26 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | FIC | Samambaia | Goiânia | Reforma Estudio de Gravação | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-02-06 |  | 2023-11-09 | Concluído |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | DMOE | Aguardando Resposta FIC. Encaminhada via SEi para validação em 23/03/2023. Resposta aprovando recebida em 06/09/2024. Processo encaminhado a DMOE em 06/09 para avaliação e viabilidade de projeto elétrico.
23070.004549/2023-40 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | DFP | Samambaia | Goiânia | Layout DFP/PROPESSOAS | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-06 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Retornado p/ Demandante | Projeto Concluído em 12/07/2023. Encaminhamento pausado na pespectiva de reforma geral da reitoria em desenvolvimento pela Gerani. Processo retornado ao DFP em 04/10/24 solicitando informações sobre a pertinencia atual do projeto.
23070.000630/2023-51 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | PROEC | Colemar | Goiânia | Reforma Camarins Centro Cultura | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | DMOC | Concluído em 12/06/23. Devolvido a unidade 19/06/2023.
23070.001190/2023-59 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Adaptação p/ Acessibilidade RU Samambaia | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-01-13 |  |  | Concluído | 1823.7 |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | Executado | Encaminhado a D. Obras em 23/01/23. orçado. Executado.
23070.000907/2023-45 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | INF | Samambaia | Goiânia | Parecer troca de cobertura átrio INF | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-01-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 12/01/23 PRIORITÁRIOS 2023
23070.068861/2022-81 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | FM | Colemar | Goiânia | Reforma do Biotério | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.066852/2022-55 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | UAECH-RG | Goiás | Goiás | Projeto de Bancas para Regional Goiás | Outros | Baixa | Matheus | 2023-01-13 |  |  | Concluído | 48.16 |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Executado | Atribuída a D. Obras em 22/02/23
23070.066656/2022-81 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Troca Piso Sala de Dança 3 | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-12-12 |  |  | Concluído | 361 |  | 2022-12-19 | 2022-12-19 | DMOC | Encaminhado para Dir. Obras em 19/12/22
23070.066588/2022-50 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | PROGRAD | Samambaia | Goiânia | Centro de Aulas A Reforma Salas de Informática | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2022-12-08 |  |  | Concluído | 126.7 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Executado | Visita 19/12.
23070.065409/2022-67 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | FO | Colemar | Goiânia | Estudo Técnico e Parecer para local de bombas a vácuo | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.028671/2022-21 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Auditório | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Pausado | 980 |  |  |  |  | Revisão Concluída em 15/10/2024.
23070.029636/2022-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | DASS | Colemar | Goiânia | Abertura Janela SIASS | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-01-13 |  |  | Concluído |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | DMOC
23070.044887/2022-33 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | CIAR | Samambaia | Goiânia | Sinalização e Adequações p/ Incêndio | Outros | Normal | Matheus | 2022-11-30 |  |  | Concluído | 473.5 |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | DMOC | Encaminhado para Dir. Obras em 20/12/22
23070.028412/2022-08 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | FL | Samambaia | Goiânia | Projeto de iluminação | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.053234/2022-45 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Reforma do prédio da CTR | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.057059/2022-65 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto de copa e espaço de convivência/integração para servidores do IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | A iniciar
23070.058864/2023-97 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Projeto para instalação de janela na PRPI | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2023-11-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | DMOC | Encaminhada a Dir. Obras 15/12/2023
23070.055314/2022-35 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Oficio a VISA para Aprovação Ala Florence Nightingale da FEN | Administrativo | Normal | Matheus | 2022-10-06 |  |  | Concluído |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Concluído na SEINFRA | Projeto Aprovado em em 22 de novembro de 2022 através do processo nº 89533163 (VISA).
23070.028217/2022-70 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | FIC | Samambaia | Goiânia | Projeto Reforma LIBRIS | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-11-09 |  | 2022-11-09 | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Concluído na SEINFRA | Projeto Concluído em 09/01/2023. Processo concluído em 04/10/2024 tendo em vista que a demanda foi encaminhada pelo processo 23070.055161/2022-26.
23070.045747/2022-82 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Solicita remoção de ilha na entrada | Paisagismo | Normal | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 10/08/23 tendo em vista que a demanda solicitada pelo Ofício 3136420, está sendo contemplada no processo SEI 23070.045758/2022-62 que trata do projeto de reforma do prédio da CTR.​
23070.029613/2022-14 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | FE | Colemar | Goiânia | Sala Videoconferencias | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2022-08-22 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | DMOC | Visita Realizada em 26/09. Aprovado pela unidade 27/10. Encaminhado Dir. Obras 03/11.
23070.042170/2022-57 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | IQ | Samambaia | Goiânia | Projeto Lacen - CEMEP | Construções Novas | Alta | Leonardo | 2022-09-02 |  |  | Concluído | 800.3 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Executado | Projeto arq. de nova sede elaborado. Projetos Complementares contratados e entregues. Encaminhado ao IQ para conclusão do Processo.
23070.001095/2022-74 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | FF | Colemar | Goiânia | Projeto de Drenagem | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.042107/2022-11 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | IQ | Samambaia | Goiânia | Corredor lateral do IQ 2 | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Verificar
23070.051642/2022-62 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | FCS | Samambaia | Goiânia | Identificação Prédio de Humanidades II | Outros | Baixa | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 16/11/23.Demanda atendida em 13/10/22
23070.043782/2022-67 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Atualização Planta Baixa | Levantamento | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.050221/2022-14 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | VD-CN | Caldas Novas | Caldas Novas | Projeto Cozinha Guarita | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-10-04 |  |  | Concluído | 24 |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | DMOC | Atribuido Dir. Obras 01/11/22
23070.045756/2022-73 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | DLOG |  | Goiânia | Melhoria acesso aos geradores | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.048456/2022-46 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma p/ Parasitologia | Reformas/Adequações | Normal | Matheus | 2022-09-13 |  |  | Concluído | 48.39 |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Executado | Atribuido p Marcelus 07/11. Retornar para atendimento das outras demandas
23070.045758/2022-62 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Reforma do prédio da Coordenação de Transportes - CTR - DLOG | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concluído | 250.76 |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | DMOE | Projeto concluído em 07/08/23, encaminhado a dir. elétrica em 10/08/23 para elaboração de projeto elétrico e de lógica.
23070.049220/2022-27 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Instituto Verbena | Colemar | Goiânia | Sinalização Interna e Externa | Outros | Baixa | Gerani | 2022-10-04 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.047133/2022-35 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | INF | Samambaia | Goiânia | Adequações Acessibilidade | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-10-05 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | DMOC | Finalizado 25/11. Atribuido Marcelus 28/11.
23070.047627/2022-10 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma do Auditório Prof. Farnese Dia | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 29/11/2022, após informação que a demanda já havia sido solucionada
23070.035498/2022-17 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | IQ | Samambaia | Goiânia | Levantamento IQ - Bloco I | Levantamento | Baixa | Murillo | 2024-09-30 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | DMOE | Encaminhado a DMOE.
23070.043956/2022-91 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | MUSEU | Colemar | Goiânia | Reforma Sala Direção e Troca de Portas | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-08-16 |  |  | Concluído | 25.78 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Executado | Enviadado p/ Dir. Obras 26/08/2022
23070.038546/2022-29 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | PROEC | Colemar | Goiânia | Adequação Sala Multiuso | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-08-22 |  |  | Concluído | 122.54 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | DMOC | Enviado p/ Marcelus em 30/08
23070.039359/2022-62 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | FEN | Samambaia | Goiânia | Adequação espaçoa 3ª pavimento (est. Luiza) | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-07-29 |  |  | Concluído | 108.89 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Executado | Enviado p/ Orçamento 22/08. Obras Concluída 20/12
23070.039581/2022-65 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | BC | Samambaia | Goiânia | Adequação para novo espaço de atendimento | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-07-29 |  |  | Concluído |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Retornado p/ Demandante | Enviado p/ Dir. Obras em 12/12. Orçado. Encaminhado p/ Demandante em 05/07/23.
23070.038632/2022-31 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | FEN | Colemar | Goiânia | Isolamento acústico entre o NEPAQ e gab. 6 | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-29 |  |  | Concluído |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Executado | Atribuido a Dir. Obras em 13/04/23
23070.037748/2022-53 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | FL | Samambaia | Goiânia | Estudo Praça e Teatro FL | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Frederico | 2023-01-13 |  |  | Pausado | [5 empty] | Parecer indicando inviabilidade. Retornado para unidade em 18/04/23. Reatribuido a Frederico em 27/07/23 para projeto paisagistico
23070.033390/2022-90 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | FF | Colemar | Goiânia | Reformas Secretaria Adm. | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2022-07-29 |  |  | Concluído | 54.25 |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Executado | Enviado p/ Orçamento 21/09
23070.036765/2022-73 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma LEPEHIS | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-08 |  |  | Concluído | 105 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Executado | Visita ao espaço 08/07. Encaminhado Dir, Obras 16/08
23070.039018/2022-97 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PROGRAD | Colemar | Goiânia | Adaptação da sala 406 do Centro de Aulas D | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-06 |  |  | Concluído | 122.9 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado DMOC em 22/07/22. Orçado e encaminhado p/ demandante
23070.029149/2022-66 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | EA | Samambaia | Goiânia | Reformas 2 Salas Melhoramento de Plantas | Reformas/Adequações | Normal | Cruciano | 2022-06-10 |  |  | Concluído |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Em orçamentação
23070.028791/2022-28 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | BC | Samambaia | Goiânia | Adaptação Gerencia Administrativa | Reformas/Adequações | Baixa | Adriano | 2022-06-10 |  |  | Concluído |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado p/ Dir. Obras em 11/07
23070.018415/2022-25 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | IQ | Samambaia | Goiânia | Reforma Almoxarifado IQ | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-06-10 |  |  | Concluído | 220 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | DMOC | Projeto Concluído em 13/06/2023. Encaminhado a Dir Obras em 16/06/2023. Orçamento concluído em 06/09/2023. Retornado a enidade em e concluído em 19/09/2023. Processo Contratação 23070.064720/2023-70 Orçamento Carlos Teixeira
23070.019724/2022-12 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | FIC | Samambaia | Goiânia | Ampliação da sala 07 do LABICOM | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-06-10 |  |  | Concluído | 77.2 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | DMOC | Encaminado a D. Obras em 16/05/2023
23070.019702/2022-52 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | FIC | Samambaia | Goiânia | Revitalização A. externa FIC | Paisagismo | Baixa | Frederico |  |  |  | Pausado
23070.022975/2022-84 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Piso Tátil e Iluminação | Paisagismo | Normal | Frederico | 2022-05-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-11 | 2022-08-11 | DMOC | Concluído em 11/05/23. Encaminhado para D. Obras em 11/05/2023
5295/2022 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | CC | Colemar | Goiânia | Abertura de janela na coordenação de museologia | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-06-07 |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-08-11
23070.055742/2021-87 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | CDPA | Colemar | Goiânia | Troca Telhado SEINFRA CDPA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-06-20 | 2022-05-26 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 16/11/2023 em referência ao processo 23070.036554/2023-11 referente a contratação da obra.
23070.025192/2022-52 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | ICB | Samambaia | Goiânia | Readequação LACES | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2022-05-12 |  |  | Concluído | 16.47 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Retornado p/ Demandante | Orçado. Enviado pra Gabriela(Laces) 12/05/2022
23070.030570/2021-39 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | EA | Samambaia | Goiânia | Revisão Centro de Convivência | Construções Novas | Alta | Leonardo |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-26 | Executado
23070.009704/2022-33 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | FEN | Colemar | Goiânia | Reforma Telhado | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2022-05-04 |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Executado
23070.019422/2022-44 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | IQ | Samambaia | Goiânia | Adequação Lab. 239 e gabinete 241 no piso superior do IQ2 e construção de casa de gases | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-04-25 |  |  | Concluído | 5.78 |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Retornado p/ Demandante | Atribuido para Marcelus em 03/05
23070.019702/2022-52 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | FIC | Samambaia | Goiânia | Revitalização da área externa da FIC | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização |  | 2022-04-18 |  | Samambaia | Goiânia | Revisão Projetos CEUs | Paisagismo | Alta | Gerani |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-03 | Executado
Sem Formalização |  | 2022-04-18 |  | Samambaia | Goiânia | Reforma Guarita Secção de Vigilância | Reformas/Adequações | Normal | Gerani |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-03 | Executado
23070.008692/2022-20 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | IQ | Samambaia | Goiânia | Abrigo para Compressores LACEM PROF. Boniek | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2022-04-12 |  |  | Concluído | 6.4 |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado p/ aprovação em 18/04. Encaminhado p/ Marcelus em 02/05
23070.017400/2022-40 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto de arquitetura para readequação de gabinete para docente | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-05-05 |  |  | Concluído | 14.32 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Retornado p/ Demandante | Concluído em 07/06. Aprovado pelo Professor- Avaliar se será contratado direto ou marcenaria irá executar
23070.008803/2022-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto de reparo de esquadrias/ vidros e escadas | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.015519/2022-88 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | CPA/EVZ | Samambaia | Goiânia | Solicitação de avaliação de obra inacabada e parecer para estimativa de custos | Outros | Baixa | Cruciano | 2022-05-02 |  |  | Pausado | [5 empty] | Reatribuir
23070.007070/2022-84 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Cobertura p/ tanque externo | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concluído |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Concluído na SEINFRA | Projeto encaminhado PRPI em 25/04 sem retorno. Processo concluído em 25/07.
23070.015343/2022-64 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | FM | Colemar | Goiânia | Lab. Cirurgia Experimental (Museu da Faculdade de Medicina e Laboratório de Neurocirurgia) | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2022-04-11 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Em Andamento | 476.35 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho Leonardo informando não devolutiva da unidade p/ mais informações, Encaminhado para Poliana em 14/10/2024 solicitando conclusão do processo. Recebido em 02/12/2024 solicitando andamento no lab. de neurocirurgia. Retornado a unidade solicitando informações adicioanis em 03/12/24. Resposta recebida em 04/12/24. Reatribuido ao Leonardo em 17/06/26.
23070.011300/2022-18 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | FO | Colemar | Goiânia | Projeto para homenagem póstuma à Profa. Aline Carvalho Batista | Paisagismo | Baixa | Adriano | 2023-05-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | DMOC | Encaminhando a Dir. Obras em 15/05/23
23070.060408/2021-45 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | GR | Samambaia | Goiânia | informações referentes a imóveis considerados pela universidade como de expressivo valor histórico-cultural | Outros | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 08/04/24. Não foi necessária nenhuma ação
23070.016295/2022-21 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | IQ | Samambaia | Goiânia | Paisagismo IQ | Paisagismo | Baixa | Matheus | 2022-03-31 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Retornado p/ Demandante | Parecer Técnico enviado a unidade em 05/03/2024 recomendando a inviabilidade do projeto. Processo retornado a Seinfra em 05/03/2024. Processo Conluído em 04/10/2024 tendo em vista que não há novos encaminhamentos.
23070.015139/2021-62 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | FEN/FANUT | Colemar | Goiânia | Projeto Estacionamento, Segurança Acessos | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.014943/2022-13 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | DAP | Samambaia | Goiânia | Alteração Layout da Coordenação de Cadastro/DAP/UFG | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-04-11 |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Executado | Concluido, Aprovado pelos solicitantes 19/04. Encaminhando a Manutenção
23070.009481/2022-12 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | EA | Samambaia | Goiânia | Informações sobre Projeto de Incêndio | Outros | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 | DMOC | Reunião p/ 18/05. Encaminhado a Dir. Obras em 21/06/22
23070.011335/2022-49 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | PROPESSOAS | Samambaia | Goiânia | Remodelação no ambiente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Executado | Encaminhado p/ Marcelus em 10/05/22
23070.004998/2022-15 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Alteração em estrutura interna em prédio do CPA/EVZ | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.002349/2022-71 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | SEINFRA |  | Goiânia | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO CONTRATO N.º 427/2020 - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO CONTRATO N.º 427/2020 - Licensa Autodesk | Administrativo | Normal | Matheus | 2022-02-17 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 04/10/2024 não tendo mais encaminhamentos necessários.
23070.062373/2021-89 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | GR | Samambaia | Goiânia | Processo ADM resposta acessibilidade p/ MP | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Matheus | 2022-01-20 |  |  | Concluído |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Retornado p/ Demandante | Gabinete 29/09
23070.064821/2021-89 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Avaliação e vistoria de espaço do Centro de Pesquisa em Alimentos | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.053410/2021-68 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | FE | Colemar | Goiânia | Adequações CEPEA | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.050030/2021-71 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | FF | Colemar | Goiânia | Criar um Centro de Cuidados Farmacêuticos | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2021-12-03 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 04/10/2024 tendo em vista que foi a discussão não avançou.
23070.019724/2021-31 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | PTS | Samambaia | Goiânia | Corpo de Bombeiros Agência de Inovação | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.040768/2021-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | SEINFRA |  | Goiânia | Informações EA e EVZ para SPIUNET | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.038695/2020-26 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Lecenciamento Agência de Inovação | Regularização/Aprovação | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.022105/2020-43 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Licenciamento Genética Humana | Regularização/Aprovação | Baixa | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.058041/2021-08 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | FD | Colemar | Goiânia | Criação de vagas de Estacionamento | Paisagismo | Baixa | Cruciano | 2023-01-13 |  |  | Pausado
23070.053410/2021-68 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | CEPEA | Externo | Goiânia | Adequações CEPEA | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.057937/2021-61 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | IQ | Samambaia | Goiânia | Construção Laboratórios de Ensino, Expansão IQ novo cruso de graduação | Construções Novas | Normal | Leonardo | 2021-11-09 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Concluído na SEINFRA | Despacho Leonardo informando não retorno sobre programa de necessidades. Concluído na Seinfra.
23070.048994/2021-50 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | CE | Samambaia | Goiânia | Visita Projeto de Incêndio p/ CERCON | Outros | Alta | Matheus | 2021-09-14 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Retornado p/ Demandante | Emisão do CERCOm em 04/05/2023. Processo encaminhado o CE para conclusão.
23070.048564/2021-38 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | FAV | Samambaia | Goiânia | Ampliação LABTIME p/ Novo Estudo | Reformas/Adequações | Normal | Frederico |  |  |  | Concluído | 115 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Executado
23070.058560/2020-87 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | SEINFRA |  | Goiânia | Manual Área SPIUNET | Administrativo | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.021829/2020-70 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma da Central de Material e Esterilização do HV | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Verificar projetos complementares concluídos, anexar ao processo e retornar a unidade. Concluído pela Poliana.
23070.035985/2019-84 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | FL | Samambaia | Goiânia | Elevador e a construção de rampa de acesso da Faculdade de Letras | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.035300/2019-08 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | ICB | Samambaia | Goiânia | Projeto de reforma da estufa para Cultivo de plantas ao lado do prédio do ICB I do Depto. de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.035539/2019-70 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | EA | Samambaia | Goiânia | Sinalização externa vagas de estacionamento | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.018648/2019-22 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | FEN/FANUT | Colemar | Goiânia | Abrigo de Residuos | Estruturas de Apoio | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.012528/2019-11 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | CERCOMP | Samambaia | Goiânia | Intervenção Paliativa Estacionameto | Outros | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Concluído na SEINFRA
Formulas:
A.R. = [Recebido]
A.R. = [A.R., row above]
A.C. = [Conclusão]
A.C. = [A.C., row below]

## DASHBOARD
DIRETORIA DE PROJETOS
2026-07-09 03:13

## CONCLUÍDOS
DEMANDAS DIRETORIAS DE PROJETOS - SEINFRA/UFG | [17 empty] | Última Atualização: | 2026-07-09 03:13
Processo | Recebido | A.R. | Unidade | Campus | Regional | Conteúdo | Classificação | Prioridade | Responsável | Atribuído | Prev. Início | Início | Status | A. Contr./Inter. | Prev. Concl. | Conclusão | A.C. | Encaminhamento | Observações
83 | Recebido | A.R. | Unidade | Campus | Regional | Conteúdo | Classificação | Prioridade | Responsável | Atribuído | Prev. Início | Início | Status | A. Contr./Inter. | Prev. Concl. | Conclusão | A.C. | Encaminhamento | Observações
23070.029949/2026-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Adequação Biotério EVZ - Resolução CONCEA nº 57/2022 | Reformas/Adequações | Alta |  |  |  |  | Atribuir
23070.030002/2026-42 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | FM | Colemar | Goiânia | Revitalização Estacionamento FM | Paisagismo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.028049/2026-46 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | FF | Colemar | Goiânia | Cercon Prédio Odontologia | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2026-06-09 |  | 2026-06-24 | Concluído |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | DMOC | Nova vistoria solicitada em 24/06 e encaminhada para acompanhamento.
23070.025014/2026-55 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | GR | Goiás | Goiás | Regularização Área Campus Goiás | Outros | Normal | Matheus | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Concluído |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Retornado Secretário (a)
23070.027146/2026-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | SEINFRA |  |  | Estágio Enzo Gabriel Moreira Campos | Administrativo | Normal | Matheus | 2026-06-01 |  |  | Em Andamento
23070.025697/2026-41 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Construção Auditório Firminópolis | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.006960/2025-11 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | SEINFRA |  |  | Ata Projetos Complementares PR SRP 90.011/2025 | Administrativo | Normal | Matheus | 2026-05-21 |  |  | A iniciar
23070.021444/2026-06 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | BC | Samambaia | Goiânia | Reforma do Serviço de Atendimento ao Usuário da Biblioteca Central | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornar p/ preecnimento de formulário.
23070.003214/2026-57 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma do Laboratório de Plantas Tóxicas da EVZ/UFG | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Já existe processo, verificar duplicidade e retornar. previsão 2º semestre.
23070.024573/2026-48 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | GR | Samambaia | Goiânia | Adequações para sala do UFG Memória | Reformas/Adequações | Baixa | Gerani | 2026-05-18 |  |  | A iniciar
Sem Formalização | 2026-05-15 | 2026-05-15 | PROPESSOAS | Colemar | Goiânia | Estacionamento SIASS | Paisagismo | Baixa | Matheus | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-05-18 | Concluído | 37.12 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Retornado Secretário (a) | Encaminhado p/ Poliana via email em 22/06/26.
23070.023926/2026-92 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | FL | Samambaia | Goiânia | Nova edificação p/ Centro de Línguas FL | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.022268/2026-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FM | Colemar | Goiânia | Requalificação estacionamento FM | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.022551/2026-43 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Proteção Portas e Janelas Cozinha Firminópolis | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.022539/2026-39 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Adequação Central de Gás Firminópolis | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.020103/2026-13 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | IQ | Samambaia | Goiânia | Adequação p/ depósito de reagentes e solventes LABSO-111A (IQ 1) | Reformas/Adequações | Normal | Matheus | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Concluído | 10.94 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 18/06/26.
23070.019566/2026-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | FF | Colemar | Goiânia | Adequações Biotério junto ao CONCEA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2026-04-27 |  | 2026-05-05 | Concluído |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Executado | Visita técnica em 05/05. Encaminhado p/ DMOC em 11/05/2026. Executado em 03/06/26.
23070.020292/2026-16 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Cobertura entre blocos Firminópolis | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.020118/2026-73 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Guarita CEPAE | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019989/2026-44 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Adequação Calçadas Estacionamento Acessibilidade Firminópolis | Paisagismo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019998/2026-35 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Reforma Dispensa de Alimentos Firminópolis | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.018395/2026-16 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | CGA | Samambaia | Goiânia | Adequação Layout CGA | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Concluído | 564.5 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | DMOC | Estudo preliminar enviado p/ aprovação em 30/04/26. Aproavdo em encaminhando p/ DMOC em 07/05.
23070.003984/2024-38 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | SEINFRA |  |  | Estágio Probatório Murillo | Administrativo | Alta | Matheus | 2026-04-07 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Referente a 2ª Etapa da Avaliação. Solicitado prorrogação em 14/04.
23070.017429/2026-55 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | EA | Samambaia | Goiânia | Cópia Projeto Caixa d´Água Agronomia | Outros | Baixa | Matheus | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Retornado p/ Demandante | Arquivo não localizado a tempo.
23070.017091/2026-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | DCF | Samambaia | Goiânia | Justificativa DCF CNPJ UFG | Administrativo | Baixa | Matheus | 2026-04-01 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído na SEINFRA | Solcitação feita ao DCF p/ aprovação do projeto do Serviço Doonto. na VISA.
23070.016743/2026-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | FM | Colemar | Goiânia | Adequações Entrada Faculdade de Medicina | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Concluído | 271 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | DMOC | Início real em 23/03/26. Termino real em 31/03/2026. Encaminhado p/ DMOC em 16/04/26
Sem Formalização | 2026-03-30 | 2026-03-30 | FM | Colemar | Goiânia | Especificação Mobiliário Especial FM | Outros | Alta | Matheus | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Retornado p/ Demandante | Especificação feita e encaminhada por e-mail em 16/04/26.
23070.016474/2026-92 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Criação de Almoxarifado CMBiotecs IPSTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ prenchimento de formulário em 31/01/26.
23070.014352/2026-61 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | FL | Samambaia | Goiânia | Reforma Auditório FL | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Retornado p/ Demandante | Previst PCA 2026 - Valor 100.000,00. Retornado para a unidade para definições internas. Área de Internveção 165,02 m².
23070.016056/2026-03 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | SIN | Samambaia | Goiânia | Reforma Espaço IntegraSIN Centro de Convivência | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.064793/2025-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | IQ | Samambaia | Goiânia | Edifício destinado à Central de Análise Multiusuária (CAM) IQ | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.031555/2025-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | IQ | Samambaia | Goiânia | Ampliação do prédio do NUPEC-IQ/UFG | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.056214/2024-98 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | ICB | Samambaia | Goiânia | Novo edifício de salas para professores, servidores técnico-administrativos e alunos ICB | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.013152/2026-91 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | DEC | Colemar | Goiânia | Manutenção do piso de madeira do Teatro e da Sala de Dança do Centro Cultural | Reformas/Adequações | Alta | Frederico | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Concluído | 366.8 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Retornado Secretário (a) | Previsto PCA 2026 - Valor 35.000,00. Encaminhado a Poliana p/ Atribuir p. Fred em 11/05/2026
Sem Formalização | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Reforma Gabinete Reitoria | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Concluído | 408.74 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | DMOC | Reunião inicial 30/03/26. Apresentação proposta 15/04/26. Apresentação proposta final e aprovação 30/04/26. Encaminhado via email DCOM em 11/05/26. Apres. p/ empresa em 22/05/26.
23070.015877/2026-14 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | IESA | Samambaia | Goiânia | Projeto p/ LERAF IESA | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | 530
23070.015271/2026-89 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | PRAE | Colemar | Goiânia | Projeto Executivo Serviço Odontologico aprovado VISA | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-03-25 |  |  | Concluído | 234.74 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 01/07/26.
23070.015098/2026-19 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | FD | Colemar | Goiânia | Adequação Sanitários FD Pav. Superior Graduação | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Concluído | 48.3 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DMOC | Previsto PCA 2026 Valor 35.000,00. Reunião inicial 14/05. Reunião aprovação em 16/06/26. Encaminhado DMOC em 18/06/2026.
Sem Formalização | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FANUT | Colemar | Goiânia | Mobiliário Acessível Lab. Dietética FANUT | Outros | Alta | Matheus | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Concluído |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | DMOC | Visita tec. em 26/03. Encaminanha p/ DMOC via email em 27/03.
23070.017502/2025-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Reforma do Centro de Saúde Campus Samambaia | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.014042/2026-47 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FM | Colemar | Goiânia | Reformas Banheiros, Corredores, Salas FM | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Concluído | 155.95 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | DMOC | Previsto PCA 2026 - Valor 157.628,02. Encaminhado para aprovação em 12/06/26. Encaminhada DMOC em 17/06/2026.
23070.051742/2024-51 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Adequação da infraestrutura Setor de Patologia Animal EVZ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.005137/2026-70 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | DASS | Colemar | Goiânia | Alvará VISA p/ CNES - DASS | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.004853/2026-30 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Layout da Sala 202 – Setor de Parasitologia/IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Priorizar Solicitação Natália IPTSP
23070.056235/2025-94 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | IESA | Samambaia | Goiânia | Avaliação área para a criação de um laboratório de pesquisa e extensão (LERAF) IESA | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Retornado Secretário (a) | Retornado p/ Poliana c/ parecer.
23070.058426/2025-91 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | FD | Colemar | Goiânia | Adaptação de Sala de Aula e Sala de Podcast FD | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização | 2026-03-19 | 2026-03-19 | UAECSA-RG | Goiás | Goiás | Troca Telhado "Bloco B" Campus Areião - Goiás | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-13 | Em Andamento | 525.39 | 2026-05-26 |  |  | Compl. em Elaboração | Apres. Estudo Preliminar em 13/05/26. Conclusão Projeto em 25/05/26. Encaminhado análise IPHAN em 18/06/26. Aprovação IPHAN em 22/06/26.
23070.013820/2026-81 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | FEN | Colemar | Goiânia | Reforma Sanitários FEN | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Concluído | 36.31 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | DMOC | Previsto no PCA 2026 - Valor Previsto 90.000,00. Reunião inicial 14/05. Projeto enviado p/ aprovação em 27/05/26. Enviado p/ DMOC em 08/06/26.
23070.010756/2026-86 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Quadro de Áreas p/ Contrato Limpeza | Outros | Normal | Matheus | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Concluído |  | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | DMURB
Sem Formalização | 2026-03-03 | 2026-03-03 | EA | Samambaia | Goiânia | Estudo Preliminar Lab. Economia Circular p/ Edital FINEP | Construções Novas | Alta | Matheus | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Concluído | 1253.05 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado via e-mail.
23070.010749/2026-84 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | SIN | Samambaia | Goiânia | Adequação de Layout e Pintura Interior SIN | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.011365/2026-89 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FD | Colemar | Goiânia | Sanitários Pav. Superior FD | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Concluído | 24.9 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | DMOC | Visita inicial 27/02/26. Estudo preliminar enviado em 03/03/26. Reunião demandante e TAP 19/03/26. Projeto Concluído em 02/04/26. Aprovado em 07/04/26. TEP assindado em 07/04/26. Encaminhando p/ DMOC em 08/04/26. Proj. Elétrico Thyago email 26/05/26. Projeto Hidro em 22/06/26.
23070.005133/2026-91 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | FM | Colemar | Goiânia | Reforma Instituto de Neurologia - Doenças Raras em Neurologia FM/HC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-03-13 |  |  | Aguard. Definição | [5 empty] | Visita técnica 08/04/26.
23070.006867/2026-98 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Solicita arquivos projetos de Infra. PTS | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.007254/2026-78 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FL | Samambaia | Goiânia | Adequação Acessibilidade Miniauditório FL | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Concluído | 65.7 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | DMOC | Reunião inicial em 06/02. Definicação do escopo do projeto em 12/02. TAP assinado 13/03/26.Apresentação projeto 27/02/26.TEP assinado e encaimhado DMOC em 02/03/26.
23070.006581/2026-11 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Adequação Acessibilidade Calçadas qd. 71 | Paisagismo | Normal | Matheus | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | Concluído | 1334.61 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | DMOC | Encaminhado p/ Orçamento em 10/02/26.
23070.004426/2026-51 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma Espaços Dep. Ecologia ICB I e ICB V | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Concluído | 99.29 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | DMOC | Visita in loco 12/02/26. Encaminhado p/ DMOC em 16/03/26.
23070.003664/2026-40 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | DIR-RG | Goiás | Goiás | Projeto de Reforma p/ Casa do Estudante | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-02-02 |  | 2026-04-30 | Concluído | 340.87 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | DMOE | Encaminhado DMOE em 17/06/26.
23070.003499/2026-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FM | Colemar | Goiânia | Solicitação de Plantas e Projeto Estrutural FM | Outros | Baixa | Matheus | 2026-01-26 |  | 2026-05-13 | Concluído |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Retornado p/ Demandante
23070.001782/2026-13 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | PROPESSOAS | Samambaia | Goiânia | Reforma PROPESSOAS | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | Em Andamento | [5 empty] | reunião inicial em 04/03. Apresentação estudo preliminar em 20/03. Proposta aprovada em 05/05//26.
Sem Formalização | 2026-01-16 | 2026-01-16 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Reforma Sanitários Edu. Infantil | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Concluído | 44.76 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Retornado p/ Demandante | Proj. encaminhado via e-mail em 26/01/26. Orçamento encaminhado via e-mail em 29/01/26.
23070.000588/2026-11 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Sala 239 LABCMAT - FE | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.052863/2025-09 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Herbário UFG. Elaboração de projeto estrutural e planta baixa para ampliação. | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Solicitação de info. adicionais em 02/02/26. Formulário retornado em 10/02/26.
23070.054474/2025-18 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IESA | Samambaia | Goiânia | Avaliação Espaço p/ lab. extensão IESA | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-12-11 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Concl. s/ enc. |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Retornado p/ Demandante | Retornado sugerindo conclusão. A demanda foi tratada no processo 23070.056235/2025-94.
23070.055311/2025-44 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | EMC | Samambaia | Goiânia | Solicitação de espaço e infraestrutura para instalação de Hangar - EMC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Gerani | 2025-12-15 |  |  | Aguard. Definição
23070.055822/2025-66 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | FE | Colemar | Goiânia | Solicitação de Alvará de Funcionamento do Centro de Psicologia | Regularização/Aprovação | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.055684/2025-15 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | FD | Colemar | Goiânia | Reforma Layout NPJ - FD | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2026-01-16 |  |  | Concluído | 73 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | Encaminhar internamente p/ complementares avaliação e elaboração.
23070.056709/2025-06 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | PRAE | Samambaia | Goiânia | CERCON RUs | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2026-02-02 |  | 2026-02-03 | Em Andamento
23070.056674/2025-05 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IME | Samambaia | Goiânia | Sistema Incêndio IME Relatório DASS | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.059465/2025-13 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | EMC | Colemar | Goiânia | Autorização uso do espaço p/ Campo de Futebol Robótica | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2026-02-02 |  |  | A iniciar
23070.061475/2025-19 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto Central de Lavagem, Preparo de material e Esterilização | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-12-15 |  |  | Concluído | 105.8 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | DMOC | Encaminhado p/ Joaquim em 28/01/26 para análise. Previsto PCA 2026 - Valor 62.445,12
23070.040492/2022-61 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | ICB | Samambaia | Goiânia | Informações Projetos de Incêndio ICBs | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Retornado p/ Demandante
23070.038678/2025-01 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | EA | Samambaia | Goiânia | Regularização Endereço Numeração Predial EA | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Retornado p/ Demandante | Sugerido uso de nº oficial da reitoria.
Sem Formalização | 2025-12-08 | 2025-12-08 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Projeto Sinalização Salas | Outros | Baixa | Matheus | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Concluído |  | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado via e-mail p/ Poliana e Hiatha.
Sem Formalização | 2025-11-27 | 2025-11-27 | SEINFRA | Anápolis | Goiânia | Cercamento Área Anápolis | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Concluído |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Retornado p/ Demandante | Enviado via e-mail p/ Poliana c/ orçamento (Marcelus)
23070.053532/2025-88 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | SETI | Colemar | Goiânia | Análise Instalação Container CERCOMP | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | Concluído |  | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ demandante c/ parecer aprovando locação.
23070.055738/2025-42 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | CE | Samambaia | Goiânia | Averiguar as placas fotovoltaicas - CERCON | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.056948/2024-77 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FEN | Colemar | Goiânia | Alvará Sanitário FEN 2026 | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2025-10-28 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Concluído |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Retornado p/ Demandante | Retornado a FEN c/ Alvará Anexo ao processo.
23070.055512/2025-41 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | IF | Samambaia | Goiânia | Readequação de espaço físico para gabinetes docentes | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído | 43.3 | 2026-02-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DMOC | Reunião Inicial 06/02/26. Encamainhado p/ Avaliação IF em 10/02/2026. Aprovação em 18/02/26. Encaminhado p/ orçamento estimativo.
23070.052186/2025-11 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | EMC | Samambaia | Goiânia | Adequações EMC Laboratórios e Vestiário | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2025-10-28 |  |  | Aguard. Definição
23070.052510/2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Centro Cultural | Colemar | Goiânia | Aquisição Extintores Centro Cultural | Outros | Normal | Murillo | 2025-10-28 |  |  | Concluído |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Retornado p/ Demandante | Retornado informando q ue a solicitação foi atendida.
Sem Formalização | 2025-10-14 | 2025-10-14 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Espaço Containers Resíduos FE e FM | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Concluído | 50 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | DMOC | Encaminhado via e-mail p/ Paulo Cotrim em 31/10.
23070.054298/2025-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FANUT | Colemar | Goiânia | Adequação física dos Laboratórios da Faculdade de Nutrição | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Aguard. Definição | 398.35 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Retornado p/ Demandante | 12/2025 Apresentação 1ª proposta. 02/2026 devolutiva FANUT p/ ajustes. Apresentação ajustes em 06/03/26. Contato cobrando devolutiva 08/04/26. Retornado p/ demandante em 11/05/26 para apreciação.
23070.046107/2025-32 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | FF | Colemar | Goiânia | Adequações VISA Farmácia Universitária | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  |  |  | Retornado p/ Demandante | Verificar Demanda VIsa C/ Adriano. Retornado a unidade em 08/10/25 solicitando atulizações do processo 23070.031678/2023-19. Retornado a unidade Esta demanda será tratada no processo citado.
23070.050566/2025-11 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | SEINFRA |  |  | Contratação RRT p/ 2026 | Administrativo | Alta | Matheus | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2026-01-16 | Concluído |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído na SEINFRA | Documentos encaminhados p/ Marcio em 16/01/2026.ETP e Gerenciamento de Riscos Assinado em 30/01/26.TR assinado em 06/02/2026.
23070.049884/2025-39 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Usina Fotovoltaica Vistoria CBMGO | Outros | Normal | Murillo | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado ao Demandante informando não haver contrato viggente e recomendando contratação direta.
23070.049876/2025-92 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Informa Vistoria CBMGO | Outros | Baixa | Matheus | 2026-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado ao Demandante informando ciência.
23070.051025/2025-18 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIRMINOPOLIS | Firminópolis | Firminópolis | Projeto, Construção de Pergolado de Madeira | Paisagismo | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verificar atribuir p/ Frederico.
23070.049379/2025-94 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | HV | Samambaia | Goiânia | Adequação Salas Centro Cirúrgico Pequenos Animais | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.047932/2025-54 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Elaboração de projeto para a construção da portaria de acesso ao Campus | Construções Novas | Normal | Matheus | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Retornado p/ Demandante | Devolvido a unidade informando que a demanda será tratada no processo SEI 23070.029130/2024-81
23070.048590/2025-90 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | SECOM | Samambaia | Goiânia | Criação de estúdio audiovisual Secom | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-10-14 |  |  | Concluído | 12.4 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ SECOM em 01/12 com estudo preliminar.
23070.050654/2024-31 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Layout da sala da Coordenação de Análise e Planejamento DCOM | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico |  |  |  | Concluído | 77.8 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | Atribuido p/ Poliana.
23070.030487/2022-41 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | EMC | Samambaia | Goiânia | Reanalise Locação de Containers EMC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-08-29 |  |  | Concluído |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Retornado p/ Demandante | Retprnando ao demandante mantendo o encaminhamento.
23070.058409/2024-72 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Ampliação DMEQ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.037658/2025-13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | DASS | Samambaia | Goiânia | Relatório sistema preventivo de combate a incêndio da FEFD/UFG | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ unidade c/ informações. Retornado p/ SEINFRA em 26/02/26. Encaminanhado p/ DMOC em 02/03/26 p/ orçamento estimativo.
23070.016962/2025-19 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | BC | Samambaia | Goiânia | Manutenção dos equipamentos de segurança contra incêndio BC | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado p/ unidade c/ informações.
23070.041408/2025-70 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Horta FCT | Paisagismo | Alta | Matheus | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Pausado |  | 2025-09-11 |  |  |  | Estudo Preliminar encaminhado em 04/09/25 para validação.
23070.041327/2025-70 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | EMC | Samambaia | Goiânia | Readequação do laboratório de soldagem, com abertura de porta de acesso e construção de sala de eletrônica | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Aguard. Definição |  | 2025-10-01 |  |  |  | R. Inicial em 23/09/2025.
23070.040461/2025-53 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | CEGRAF | Samambaia | Goiânia | Adequações Projeto de Incêndio e Relatório DASS | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | Concluído |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | DMOC | Encaminhado p/ DMOC em 03/10/25.
23070.039798/2025-18 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | FEN | Colemar | Goiânia | Renovação CERCON FEN/FANUT | Regularização/Aprovação | Alta | Murillo | 2025-08-06 | 2025-08-11 |  | Em Andamento
23070.039339/2025-34 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | CE | Samambaia | Goiânia | Instalação Corrimão Centro de Eventos | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Murillo | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Concluído |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Retornado p/ Demandante
Sem Formalização | 2025-07-31 | 2025-07-31 | GR | Colemar | Goiânia | Controle Acesso Biblioteca Seccional | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Concluído |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08
23070.039025/2025-31 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | EA | Samambaia | Goiânia | Seção de uso de área experimental para trabalhos com excências florestais exóticas | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2025-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-29 | Concluído |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Retornado p/ Demandante
Sem Formalização | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Museu Antropológico | Colemar | Goiânia | Especificação pintura e iluminação | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Concluído | 120 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | DMOC
23070.035921/2025-21 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | DASS | Colemar | Goiânia | Relatório DASS FEN/FANUT | Outros | Baixa | Murillo | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | Concluído |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Retornado p/ Demandante
23070.004504/2025-37 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | PTSS | Samambaia | Goiânia | Revisão Unidade de Reciclagem de Polímeros | Construções Novas | Alta | Matheus | 2025-07-10 |  |  | Concluído | 735.65 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Retornado p/ Demandante | Reunião revisão orçamento em 23/10/25. Retornado p/ demandante em 30/03/26.
23070.004156/2025-06 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | NIPEE-DH | Samambaia | Goiânia | Adaptação do acesso ao prédio do NDH | Paisagismo | Baixa | Adriano | 2026-02-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Concluído |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | DMOC | Visita in loco prevista 12/02/26. Encaminhado p/ DMOC em 19/03/26.
23070.053145/2024-61 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto para Sala de Práticas Clínicas Veterinárias | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.029850/2025-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIC | Samambaia | Goiânia | Projeto Ateliê Tipográfico | Construções Novas | Normal | Matheus | 2025-06-10 |  |  | Em Andamento
23070.019497/2025-78 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | UAECSA-RG | Goiás | Goiás | Escada de Marinheiro Campus Areião - RG | Estruturas de Apoio | Alta | Matheus | 2025-06-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Concluído |  | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | DMOC | Encaminhado DMOC pra orçamento e viabilidade de execução em 12/02/2026.
23070.025812/2025-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações no CMPEA Biotério IPTSP | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2026-05-27 |  | 2026-07-29 | Em Andamento | [5 empty] | Reunião prof. Flávia 27/05/2025. Email c/ projeto antigo encaminham 28/05 em para avaliação. Retornado p/ formulário em 30/01/26. Existe Recurso
23070.028227/2025-58 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | EMC | Samambaia | Goiânia | Recarga Extintores EMC | Outros | Normal | Murillo | 2025-06-05 |  |  | Concluído |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Retornado p/ Demandante
23070.028669/2025-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | IQ | Samambaia | Goiânia | Recarga Extintores IQ | Outros | Normal | Murillo | 2025-06-05 |  |  | Concluído |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Retornado p/ Demandante
23070.025922/2025-68 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | IESA | Samambaia | Goiânia | Solicita Plantas IESA | Outros | Baixa | Matheus | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Retornado p/ Demandante | Retornado c/ plantas em pdf.
23070.026806/2025-66 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | EA | Samambaia | Goiânia | PPCI Evento Temporário Agro Centro Oeste Familiar | Outros | Normal | Murillo | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | 5450 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Retornado p/ Demandante | Projeto aprovado no CBMGO em 30/05. Protocolo: 88071/25
23070.019724/2025-65 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | FL | Samambaia | Goiânia | Relato de falta de acessibilidade - Adequações mobiliário | Outros | Alta | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.021752/2025-42 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | FF | Colemar | Goiânia | Reformas FF Emenda Parlamentar | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | 293.91 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Aguardando Visita junto c/ eng. Wilson. Enviado validação demante em 05/06/25. RRT Arquitetura e-mail 07/10/25.
23070.014688/2025-43 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Alterações exigidas pelo Corpo de Bombeiros Agência de Inovação | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Retornado p/ Demandante | Retornado para condução pela equipe técnica interna do parque.
23070.008267/2025-83 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FCS | Samambaia | Goiânia | Passarela Núcleo Takinahaky | Paisagismo | Alta | Adriano | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-07 | Concluído |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | DMOC | Encaminhado DMOC em 28/07/25.
23070.014060/2025-48 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EMC | Samambaia | Goiânia | Avaliação e planejamento de obra de reforma em espaço no Bloco G da EMC | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Solicitado Formulário em 02/02/2026.
Sem Formalização | 2025-03-14 | 2025-03-14 | SEINFRA | Firminópolis | Firminópolis | Substituição Telhado | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Concluído | 634.46 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | DMOC | Encaminhado via e-mail p/ Joaquim.
Sem Formalização | 2025-03-14 | 2025-03-14 | EECA | Colemar | Goiânia | Adequações LABITEC p/ Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Concluído | 494.38 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Retornado p/ Demandante | Reu. inicial em 14/03 c/ Adriano. 2ª Reu. em 19/03 c/ comnsolidação das necessidades. Encaminhado prof. Helena.
23070.009574/2025-81 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | EMC | Samambaia | Goiânia | Construção de uma edificação na área externa do prédio da EMC | Construções Novas | Baixa | Gerani | 2025-09-09 | 2025-10-01 |  | Aguard. Definição | [5 empty] | R. Inicial em 23/09/2025.
Sem Formalização | 2025-02-27 | 2025-02-27 | RG | Goiás | Goiás | Revisão Adequação Salas RU | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Concluído | 805 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | DMOC | Reunião e Informações 28/02/25. Encaminhando p/ e-mail p/ Carlos Teixeira em 31/03.
23070.006799/2025-86 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FO | Colemar | Goiânia | Avaliação p/ Instalação tomografia | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Adriano | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Concluído | 72 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | DMOE | Necessidade de Projeto Elétrico, Ar-condicionado e Contratação externa p/ obra. Processo encaminhado a unidade p/ aprovação. Aprovação em 14/02/25. Encaminhado a DMOE.
23070.056948/2024-77 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | FEN | Colemar | Goiânia | Alvará Sanitário FEN | Regularização/Aprovação | Alta | Matheus | 2025-02-21 |  |  | Concluído |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado a FEN c/ Alvará Anexo ao processo.
23070.000248/2025-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | CEROF | Colemar | Goiânia | Alvarás/Licenciamento Sanitário CEROF | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.007529/2025-92 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | INF | Samambaia | Goiânia | 2 ª Etapa Construção CEIA | Construções Novas | Alta |  |  |  |  | Atribuir
23070.003807/2025-32 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | IQ | Samambaia | Goiânia | Ampliação Lab. Microfluídica | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Concluído | 81.5 | 2025-06-16 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Retornado p/ Demandante | Reunião Inicial 07/02/25. Estudo preliminar apresentado em 14/03. Retornando p/ IQ via SEI.
23070.052675/2024-91 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | INF | Samambaia | Goiânia | Intervenção para Arcondicionado INF | Estruturas de Apoio | Normal | Adriano | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Concluído |  | 2025-04-04 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído após despacho do Adriano informando encaminhamento.
23070.004005/2025-40 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | FD | Colemar | Goiânia | Projeto de Reforma FD/PPGDP | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Concluído | 250 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | DMOE | R. inicial em 26/02/25. Retorno Estudo Preliminar 10/04. Encaminhado DMOE em 12/05/25.
23070.060980/2024-57 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | SEINFRA |  |  | Placa Obra PAC | Outros | Alta | Matheus | 2025-01-22 |  | 2025-01-23 | Concluído |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Retornado p/ Demandante
23070.002729/2025-59 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | PRAE | Colemar | Goiânia | Adequação e Aprovação VISA Serviço Odontológico | Regularização/Aprovação | Alta | Adriano | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | Concluído | 234.74 | 2025-07-02 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Retornado p/ Demandante | Protocolando na VISA em 09/12/25. Protocolo 1782895. Taxa Análise encaminhada em 11/12. Relatório 1ª análise recebido em 23/01/26. Enviado p/ 2ª análise em 09/02/26. R02 recebida do Adriano em 24/03/26. Encaminhado p/ 3º análise em 01/04/2026. Enviado p/ 4ª análise em 05/05/26. Parecer aprovação VISA em 18/05/2026.
23070.003984/2024-38 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | SEINFRA |  |  | Estágio Probatório Murillo | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-12-27 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Concluído |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Retornado p/ Demandante | 1ª avaliação realizada, ata e avaliação assinadas em 31/01. Encaminhando a DAD em 31/01.
23070.064764/2024-81 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | EA | Samambaia | Goiânia | Vistoria Bombeiros Nuclisolos | Regularização/Aprovação | Alta | Murillo | 2025-03-07 |  |  | Pausado | [5 empty] | Atribuir p/ Murillo.
23070.051786/2024-81 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FANUT | Colemar | Goiânia | Adequação p/ CECANE/ FANUT na antiga PRAE | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Concluído | 54.73 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | DMOE | Encaminnhado a DMOE para projeto de instalções em 22/01/2025.
23070.060594/2024-65 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reaprovação CMBiotecs VISA | Regularização/Aprovação | Alta | Gerani | 2024-12-16 |  |  | Pausado
23070.060989/2024-68 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | FL | Samambaia | Goiânia | Passarelas e rampas para acessibilidade do Núcleo Takinahaky | Paisagismo | Alta | Adriano | 2025-02-21 | 2025-07-09 |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Concluído na SEINFRA | Inicialmente atribuído a Inah 21/02/25 (licença maternidade). Atribuído p/ Adriano em 02/07/25. Concluído, demanda duplicada 23070.008267/2025-83.
23070.049857/2024-85 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | SEINFRA |  |  | RRTs CAU 2025 | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Concluído |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Concluído na SEINFRA | Portaria em 05/12/24. ETP e TR encaminhado ao Márcio em 06/12/024 p/ e-mail. Doumentos assinados SEI em 22/01/2025.
23070.059356/2024-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | CIDARQ | Samambaia | Goiânia | Maquete para exposição casarão da Rua 20 | Outros | Normal | Adriano | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído |  | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Retornado p/ Demandante | Email solicitanto mais informações encaminhando em 02/12/24. Reunião c/ Adriano 20/01/25. Retornado ao CIDARQ em 09/07/25.
23070.060741/2024-05 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FL | Samambaia | Goiânia | Acesso Plantas FL | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização | 2024-11-25 | 2024-11-25 | FL | Samambaia | Goiânia | Adequação CEMEL - Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | 133.15 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Retornado p/ Demandante | Prancha Estudo Premiminar, Orçamento Estimativo e Declaração enviados p/ WPP
23070.059345/2024-27 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | FF | Colemar | Goiânia | Adequação Centro de Telecuidado Farmacêutico | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Concluído | 198.31 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Em Execução | Início anterior a atribuição do processo. Planta preliminar encaminhada em 27/11/2024. Encaminhado a DMOE para projeto de intalações. Ajuste arquitetura, esquasria e fechamento externo 23/01/2026.
23070.045207/2024-61 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | EVZ |  |  | Planta de Implantação Faz. São Tomé Pinto CEEPEX | Levantamento | Baixa | Matheus | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Concluído |  | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | DMOE
Sem Formalização | 2024-11-19 | 2024-11-19 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Detalhe Substituição Janela Centro de Aulas Engenharia | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Concluído |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | DMOC | Contrato Pequenas Reformas. Encaminhado em 29/11 via email para Lucas.
23070.053014/2024-83 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Análise proposta de urbanização PTS | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado à PRPI com as resposta e recomendações pertinentes.
23070.055636/2024-46 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FD | Colemar | Goiânia | Parecer Rampa FD | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | Concluído |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | DMEQ | Encaminhado p/ Hiatha.
23070.058035/2024-95 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | BC | Samambaia | Goiânia | Novo Balcão de Atendimento e salas de Videoconferência | Reformas/Adequações | Alta | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verificar Atribuir p/ Frederico
Sem Formalização | 2024-11-12 | 2024-11-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Levantamento A. Esquadrias Centos de Aulas A,B,C,D e E | Levantamento | Alta | Matheus | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024 | Concluído |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | DMOC | Estagiária Elionai. Parcial Centro de Aulas E enviado e-amil p/ Lucas em 13/11/24. Encaminhado p/ e-mail para Lucas em 26/11/2024.
23070.010723/2020-41 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Construção de Abrigos de Residuos FO, FEN/FANUT | Estruturas de Apoio | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.056904/2024-47 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | RG | Samambaia | Goiânia | Estudo/autorização plantio árvores NDH | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Adriano | 1141511 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Concluído |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Retornado p/ Demandante | Vista ao local em 13/05. Encaminhado ao solcicitante em 16/05/25.
23070.055609/2024-73 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | PRPI | Colemar | Goiânia | Reforma e ampliação CEI | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-02-21 | 2025-05-04 | 04/05/0205 | Concluído | 309.7 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | DMOE | PREVISÃO CONCLUIR OBRA 11/12. Projeto básico concluido e encaminhado p/ avaliação em 16/05/25. Encaminhado p/ DMOE em 30/05/2025.
Sem Formalização | 2024-10-29 | 2024-10-29 | GR | Samambaia | Goiânia | Layout Livraria Pátio das Humanidades | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Concluído | 55.52 | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Em Execução | Visita ao espaço 30/10/2024. Est. Andreyna.
23070.055022/2024-64 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FL | Samambaia | Goiânia | Solicita acesso as plantas dos prédios da FL e outras informações | Outros | Normal | Matheus | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pausado |  | 2024-10-28
23070.044243/2024-15 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Laboratório de Plantas Tóxicas da EVZ | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Demanda recebida via DMOC. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.051552/2024-33 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | EECA | Colemar | Goiânia | Reforma da calçada do Labmaco da EECA | Paisagismo | Alta | Matheus | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Concluído | 121.9 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | DMOC | Pedido informal DMOC. Em desenvolvimento est. Andreyna. Formalizado via SEI. Encaminhado a DMOC em 04/11/2024.
23070.006878/2024-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Projetos Complementares CPCBio - Biotério | Outros | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Demanda recebida via DMOC. Verificar Projeto anterior do Adriano.
23070.046575/2024-26 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Levantamento Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do CPA | Levantamento | Normal | Matheus | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Concluído |  | 2004-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | DMOC | Demanda recebida via DMOC. Encaminhado arquivo via processo e e-mail.
23070.046285/2024-82 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma p/ Salas de Balança LCQM | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Pausado |  | 2025-03-28 |  |  |  | Vista local em 18/03/25. Projeto encaminhado via e-mail p/ aprovação em 28/04.
23070.047491/2024-18 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma no Prédio do Centro Primavesi de Agroecologia - CEPA | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.046952/2024-27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma sala 252 FE | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Concluído | 56.7 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | DMOE | Pedido reunião apresentação EP 27/02/25. Apresetação Rev. 23/05/2025. Concluído e encaminhado DMOE em 05/06/2025.
23070.045894/2024-14 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Jardim Externo FE | Paisagismo | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.040004/2024-88 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FF | Colemar | Goiânia | Grades Janelas FF | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.020540/2024-67 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma Calçada Rua 240 QD 87 Acessibilidade | Paisagismo | Alta | Matheus | 2024-04-16 |  | 2025-11-03 | Concluído | 1334.61 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Orçado | Encaminhado a DMOC p/ orçamento em 10/02/26.
23070.000355/2024-56 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Vistoria Bombeiros FCT | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2025-03-07 |  |  | Aguard. Definição
23070.050377/2024-67 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FE | Colemar | Goiânia | Providências em Relação a Projeto de Incêndio | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.050243/2024-46 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matrículas Remanecentes 2025 - Centro de Aulas Baru | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Adriano | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | Concluído |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | DMOE | Encaminhada a DMOE p/ ciência e encaminhamentos. DMOE respondeu que solicitação será feita pelo 23070.050245/2024-35. Retornado a Unidade para Conclusão em 1/10/2024
23070.049632/2024-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FL | Samambaia | Goiânia | Reforma e substituição de corrimão e guarda-corpo | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Concluído |  | 2025-10-21 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | DMOC | R. Inicial em 19/09/25. Encaminhado p/ email para validação em 20/01/26. Apres. projeto em 26.01.26.Encaminhado p/ Joaquim p/ análise em 28/01/26. Retornado da analise em 12/03. Encaminhado DMOC p/ orçamento em 13/03/26.
23070.050164/2024-35 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | INF | Samambaia | Goiânia | Solicitação Plantas INF | Outros | Normal | Matheus | 2024-09-26 |  | 2024-09-30 | Concluído |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Retornado p/ Demandante | Conluído em 30/09/24. Encaminhado ao INF com plantas anexas.
23070.042668/2024-81 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | ESTÁGIO |  |  | Estágio Elionai Tavares Oliveira | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 04/10/2024 não tendo mais providencias necessárias.
Sem Formalização | 2024-09-25 | 2024-09-25 | HC/EBSERH | Colemar | Goiânia | Revisão Calçadas HC | Paisagismo | Normal | Adriano | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído |  | 2025-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Retornado p/ Demandante | Revisão Concluída e encaminhada a equipe de engenharia da EBSERH. Ficou acordado que eles junstariam com o outro projeto contratato e dariam os encaminhamentos necessários.
23070.010518/2024-17 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EECA | Colemar | Goiânia | Reforma LABMACO - Bloco H | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2024-10-07 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Concluído | 414 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | DMOC | Estudo básico encaminhado em 13/11. Encamihado Paulo Cotrim p/ orçamento estimativo.
23070.065916/2022-09 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Execução Projeto de Incêndio Suinocultura | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2024-09-25 |  |  | Concluído |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | DMOE | Projeto elaborado em 21/02/2024. Projeto anexado ao processo e encaminhado a DMOE em 07/10/2024.
Sem Formalização | 2024-09-19 | 2024-09-19 | IQ | Samambaia | Goiânia | Projeto de Incêndio Almoxarifado IQ | Outros | Normal | Murillo | 2024-08-19 |  |  | Concluído |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | DMOC | Projeto Concluído em 20/08/2024. Encaminhado por email para o Carlos Teixeira que estava elaborando orçamento. Em 07/10/24 o eng. Carlos informou que não ofi possivel incluir em orçamento, mas como o recurso é pequeno há a possibilidade de ser contemplado durante a execução.
23070.047251/2024-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma da Administração/Secretaria | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-09-30 |  |  | Concluído | 308 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | DMOE | Encaminhado a DMOE 07/02/2025.
23070.047250/2024-61 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma Sala 29 | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-09-20 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | DMOC | Concluído em 20/09/2024. Encaminhado a Dir. Obras em 30/09/2024.
Sem Formalização | 2024-09-12 | 2024-09-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | 2ª Etapa Área Convivência Campus Samambaia | Paisagismo | Baixa | Leonardo | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | Pausado
Sem Formalização | 2024-09-12 | 2024-09-12 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | 1ª Etapa Área Convivência Campus Samambaia | Paisagismo | Alta | Leonardo | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | Concluído |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | DMOC | Encaminhado por e-mail para Marcelus e Poliana para avaliação da execução pela equipe
23070.045852/2024-83 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Informação Área Centro de Convivência Agroquima | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | Concluído |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Retornado p/ Demandante | Atribuido ao Danillo com as informações solicitadas em 10/09/2024
23070.042914/2024-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | INF | Samambaia | Goiânia | Intervenções Sala 146 - Quadros e nobreaks p/ Mini Data Center | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2024-09-09 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | DMOE | Concluído em 23/09/2024. Encaminhado a DMOE em 26/09/2024.
23070.025532/2024-15 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Ginásio Multiuso CEPAE - FAV | Construções Novas | Baixa | Matheus | 2024-09-02 |  |  | Pausado | [5 empty] | Encaminhando a FAV, registranto a disponibilidade de diálogo no processo.
23070.018636/2024-65 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Projeto Área Externa CEU V | Paisagismo | Alta | Gerani | 2024-09-06 |  |  | Concluído |  | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | DMOC | Em execução 02/2026.
Sem formalização | 2024-09-05 | 2024-09-05 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Levantamento Edifícios Área Básica | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Murillo | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Concluído |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | Previsão de Início em 13/09/2024
23070.037121/2024-64 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | CEPAE | Samambaia | Goiânia | Ampliação Espaços CEPAE | Reformas/Adequações | Alta |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.022754/2024-78 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | RG | Goiás | Goiás | Análise Implantação Containers | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.019460/2024-69 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EMC | Samambaia | Goiânia | Estudo Passarela EMC/EMAC | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Leonardo
23070.025592/2024-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto para entrada CPA EVZ | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Adriano
23070.021399/2024-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | EA | Samambaia | Goiânia | Novo prédio do Setor de Engenharia de Alimentos - EA | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
Sem Formalização Email 28/08/24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Estudo Implantação Horta no Campus Aparecida | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-09-03 |  |  | A iniciar
Sem Formalização Email 27/08/24 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Estudo Implantação Base GCM no Campus Aparecida | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2024-09-03 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Retornado p/ Demandante | Estudo encaminhado a Poliana em 09/09/2024. Reunião agendada p/ 10/09/2024. Estudo encaminhando por email a FCT em 11/09/24.
23070.042052/2024-19 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | FD | Colemar | Goiânia | Contratação Poltronas Salão Nobre | Administrativo | Alta | Leonardo | 2024-08-22 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Executado | Portaria integrante técnio em 21/08/24.Poltronas instaladas em 08/11/2024.
23070.042319/2024-60 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Informação Áreas do PTSS | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2024-08-22 |  | 2024-08-23 | Concluído |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Retornado p/ Demandante | Concluído e encaminhado a Diretoria de Meio Ambiente em 23/08/2024.
23070.040807/2024-32 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | EA | Samambaia | Goiânia | Elaboração de projeto para a construção de um novo laboratório com área de 100m² | Reformas/Adequações | Baixa | Murillo | 2024-09-03 |  |  | Pausado | [5 empty] | Não resposta do prof. Wilson Mozena, retornado para EA para avaliação da pertinência da demanda em 26/09/2024
23070.040874/2024-57 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Reitoria | Cidade Ocidental | Cidade Ocidental | Criação Novo Campus Cidade Ocidental | Construções Novas | Normal | Matheus | 2024-08-14 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Concluído na SEINFRA | Concluido informando os processos que tramitaram a concretação.
Sem Formalização | 2024-08-14 | 2024-08-14 | PRAE | Colemar | Goiânia | Serviço Odontologico Locação Abrigo Novo Compressor | Estruturas de Apoio | Baixa | Murillo | 2024-08-14 |  | 2024-08-15 | Concluído |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | DMOC | Demanda Recebido informalmente por telefone do Cecílio. Murillo Visitou o local em 15/08/28. Aguardando detalhe e locação. Concluído e encaminhado p/ Dir. Obras em 23/08 por e-mail.
Sem Formalização | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Herbário | Samambaia | Goiânia | Compilado Projetos Reformas para Edital FINEP | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | Concluído |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Retornado p/ Demandante | Demanda recebida informalmente por telefone em 08/08. Gerani iniciou em 09/08. Concluído em 20/08/24. Sem encaminhamento, unidade não soube informar o prazo para submissão ao edital não sendo possivel acordar prazo c/ Diretoria de Obras para elaborar orçamento
23070.026821/2023-42 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | EMAC | Colemar | Goiânia | Reforma Clínica de Musicoterapia e Cici Pinheiro | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | Concluído |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | DMOE | Demanda apartir de visita do Prof. Jesiel. Em 22/07/24 foi realizada visita ao local c/ prof. Mayara. Primeira versão recebida em 09/09/2024. Concluído em 17/09/2024. Encaminhado a DMOE em 30/09/24 a/c Carlos Leandro.
Sem Formalização |  | 2024 | SEINFRA |  | Goiânia | Diagnostico e Levatamento dos Projetos de Incêndio | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2024-07-03 |  |  | Pausado
23070.023356/2023-98 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | EMC | Samambaia | Goiânia | Definição Local Pista de Testes | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.034546/2024-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | 23070.034546/2024-11 | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  |  |  | Concluído na SEINFRA | Concluo o presente processo, tendo de vista que está demanda será tratada no processo SEI 23070.025812/2025-04
23070.033540/2024-27 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Reforma Ginásio de Lutas | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | ANO QUE VEM 2026. Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.031070/2024-67 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma no Laboratório Fitotecnia - Antiga Micro usina de Álcool | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | Concluído |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Retornado p/ Demandante | Resposta encaminhada em 15/07/24. Informando previsão de demolição da edificação confomre relatório de vistoria anexo ao processo.
23070.031679/2024-36 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | IESA | Samambaia | Goiânia | Expansão Bloco B IESA | Construções Novas | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p / Adriano. Retornado p/ formulário em 11/02/26.
23070.029829/2024-41 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FF | Colemar | Goiânia | Cobertura Externa LPD&I | Estruturas de Apoio | Baixa | Adriano | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | Concluído |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | DMOC | Concluído e encaminhado a Dir. Obras em 26/07/24.
23070.029130/2024-81 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Portaria Campus Aparecida | Construções Novas | Alta | Frederico | 2025-09-10 |  |  | Pausado
23070.024770/2024-03 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FM | Colemar | Goiânia | Informações, Plano de Acessibilidade - Visita MEC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-06-28 |  | 2024-07-15 | Concluído |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Retornado p/ Demandante | Responsta encaminhada por despacho a FM em 15/07
23070.020539/2024-32 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | FF | Colemar | Goiânia | Reforma Antiga FARMATEC | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Estágiário (Ruiter) da FF está levantando informações e fazendo levantamento da situação existente.
23070.030487/2022-41 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | EMC | Samambaia | Goiânia | Análise locação de containers | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | Concluído |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a Poliana com análise e parecer. Despacho de 01/12/25 mantendo o entendimento da analise anterior.
23070.006092/2024-99 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | FM | Colemar | Goiânia | Letreiro Entrada | Outros | Normal | Adriano | 2024-04-09 |  | 2024-05-14 | Concluído |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Retornado p/ Demandante | Aguardando aprovação da Direção. Encaminhando p/ Poliana recomendando a conclusão do processo após informação dispensando ações da SEINFRA.
23070.070962/2023-01 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | SEINFRA |  | Goiânia | RRTs CAU 2024 | Administrativo | Normal | Matheus | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Concluído |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído após despacho.
23070.018472/2023-95 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | SEINFRA |  | Goiânia | Termo Aditivo de Estágio Esther Silva Sousa | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-10-04 |  | 2024-10-04 | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 04/10/2024 tendo em vista que não a encaminhamentos a serem feitos. RECEBIDO EM 18/11/24 P/ CONNFIRMAÇÃO PRERIODO DE RECESSO. Retornado ao DFP c/ confirmação do período.
23070.018699/2024-11 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | SEINFRA | Goiás | Goiânia | Oficio Solicitando Informações p/ Aprovação no IPHAN do Novo Centro de Aulas de Goiás | Administrativo | Alta | Matheus | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | Concluído |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Concluído na SEINFRA | Oficio encaminhado. Aprovação Necessária. Projeto aprovado em 26/08/24. SEI IPHAN 01516.000328/2024-64
23070.008734/2024-94 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | FL | Samambaia | Goiânia | Faixa de Pedestre Faculdade de Letras | Paisagismo | Normal | Murillo | 2024-10-08 |  | 2024-11-07 | Concluído |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | DMOC | Reencaminhando ao Murillo para correções em 02/11/24. Encaminhado DMOC em 07/02/2025.
23070.009844/2024-73 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | FO | Colemar | Goiânia | Reforma para as salas 2000 e 2001, no 2⁰ andar | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.013720/2024-92 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma e Adaptação de Laboratório (NeuroGene/ICB/UFG | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-03-02 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | DMOC | Prioridade pedido Hiatha.Concluído e encaminhada a Dir. Obras em 11/03/24, após formalização no SEI
23070.011603/2024-94 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma parcial de um dos alojamentos dos estudantes do Curso de Agronomia - PRONERA | Reformas/Adequações | Baixa | Murillo | 2024-08-08 |  |  | Pausado | [5 empty] | Não resposta do prof. Wilson Mozena, retornado para EA para avaliação da pertinência da demanda em 26/09/2024
Não Formalizada | 2024-03-01 | 2024-03-01 | RG | Goiás | Goiás | Centro de Aulas 2 | Construções Novas | Alta | Adriano | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | Concluído |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Em contratação | Estudo Preliminar concluído em 08/04/24. Encaminhado ao IPhan em 12/06/24. Anteprojeto concluído em 25/06/24. 1º Parecer Iphan recebido em 18/07/24. Processo de contratação 23070.029055/2024-59. Encaminhado p/ 2ª análise do IPHAN em 23/08/24.
23070.005224/2024-65 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | FAV | Samambaia | Goiânia | Avaliar Projeto LABTIME | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-02-16 |  |  | A iniciar
23070.002405/2024-30 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma da Recepção do Laboratório Margarida Dobler | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Adriano. Retornado p/ formulário em 30/01/26. Existe recurso 100mil praz. final 12/26.
23070.002978/2024-63 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PTS | Samambaia | Goiânia | Projeto para Sacada Agência de Inovação PRPI | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Retornado p/ Demandante | Retornado recomendando que a demanda seja desenvolvido pela equipe técnica interna do parque.
23070.002980/2024-32 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Análise e Consolidação Plano Diretor Parque Tecnológico | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2024-02-16 |  |  | Concluído |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Retornado p/ Demandante | Retornado à PRPI com as resposta e recomendações pertinentes.
23070.023547/2023-50 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Porta giratória barreira cachoros | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2024-02-19 |  | 2024-02-19 | Concluído |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | DMOC | Reunião com PRAE em 25/09/2024, definição por elaborar estudo c/ portas giratórias. Encaminhado a Dir. Obras em 30/09/24. Retornado ao Adriano em 04/11/25 p/ ajustes. Retornado p/ Wilson em 04/11/25 c/ especificações.
23070.006974/2024-54 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | ICB | Samambaia | Goiânia | Atualização da planta baixa do CA de Biologia - ICB | Levantamento | Baixa | Murillo | 2024-10-08 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a unidade com levantamento anexo. Processo recebido em 09/12 para complementar infor. Informações compl. enviadas em 16/12/24.
23070.005644/2024-41 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Estudo Preliminar Centro de Equoterapia | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2024-02-16 |  | 2024-02-16 | Concluído |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | DMOC | EP concluído em 10/09/2024. Encaminhado a DMOC em 11/09/2024 solicitando orçamento estimativo p/ capitação de recursos.
23070.005320/2024-11 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Notificação CBMGO Nota de irregularidade Edifícios Área Básica | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Matheus | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | Concluído |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Concluído na SEINFRA | Encaminhado a Poliana solicitando informações pendentes da diretoria de obras e anexando relatório técnico do Murillo com cronograma preliminar para elaboração de projeto de incêndio
23070.005117/2024-37 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | ICB | Samambaia | Goiânia | Solicita planta. Avaliar as necessidades | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-02-02 |  |  | Concluído | 54.73 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Biotério Setorial ICB II. Atribuido p/ Poliana em 18/06/2025.
23070.071983/2023-35 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Reitoria | Samambaia | Goiânia | Análise Área Posto Avançado CBMGO | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus | 2024-01-22 |  | 2024-04-17 | Concluído |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado a Poliana com análise e parecer em 17/04/2024
23070.000196/2024-90 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Ampliação CIET | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído | 1770.6 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Retornado p/ Demandante | Reunião c/ Luizmar em 21/01/2025. Encaminhado ao PTS em 13/02 solicitando aprovação e contratação de proj. complementares.
23070.065907/2023-91 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Faculdade de Direito / DCOM | Colemar | Goiânia | Apoio pregação poltronas Salão Nobre | Administrativo | Alta | Leonardo |  |  |  | Concluído |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Retornado p/ Demandante | ETP revisado assinado por Matheus em 31/07/2024. TR revisado assinado por Matheus e encaminhado a FD em 02/08/2024. Pregão Supenso em 19/08/2024. Novo processo aberto para adessão a ata (23070.042052/2024-19) 22/08/2024.
23070.052908/2023-75 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Documentos necessários para licença ambiental para funcionamento do CMBiotecs. CERCOM Bombeiros. | Regularização/Aprovação | Normal | Murillo |  |  |  | Aguard. Definição |  |  |  |  | DMOC | Encaminhada a Dir. Obras em 20/12/2023 p/ avaliação e orçamento.
23070.066472/2023-00 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Sala de descanso DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.032696/2023-18 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | SDH | Colemar | Goiânia | Nova Central de Segurança qd 86 Campus Colemar | Construções Novas | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Atribuir p/ Gerani. Retornado p/ formulçário em 11/02/26.
23070.046411/2023-18 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | FM | Colemar | Goiânia | Demandas diversas FM | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.066746/2023-52 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Substituição da porta da secretaria da DCOM/DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2023-11-23 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | DMOC | Aguardando validação final. Encaminhado a Dir. Obras em 27/11/23
23070.065957/2023-78 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | EMC | Colemar | Goiânia | Adequações provisórias p/ Cerise | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-11-20 |  |  | Concluído |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | DMOE | Encaminando para Dir. Elétrica em 07/03/24
23070.065954/2023-34 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | EMC | Colemar | Goiânia | Adequação LAMAF p/ CERISE | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | Concluído |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Retornado p/ Demandante | Projeto Conluído em 05/08/2024. Processo encaminhado a unidade solicitando informações sobre os próximos encaminhamentos.
23070.065180/2023-41 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Viabilidade Implantação anxo Modular FARMATEC | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2023-11-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DMOE | Encaminhado a Dir. Elétrica em 23/11/2023
23070.045229/2023-40 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | PRAE | Ap. Goiânia | Goiânia | RU Campus Aparecida | Construções Novas | Alta | Frederico | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | Concluído |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Em contratação | Atribuido ao Frederico elecando os ajustes necessários no projeto elaborado em 2017/2018.Ante projeto concluído em 23.07.24. Processo reatribuído ao Frederico em 24/07/24 p/ inclusão de pranchas completas do projeto. Projeto anexado em 02/08/24 e encaminhado p/ Poliana para encaminhamento. A contratação será tratada no processo 23070.029057/2024-48.
Sem Formalização | 2023-11-10 | 2023-11-10 | PRPG | Samambaia | Goiânia | Relatório Implantação Escola de Pós Graduação | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo | 2023-11-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Retornado p/ Demandante | Relatório encaminhado a Poliana em 13/11/23
23070.061396/2022-57 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | DCOM | Samambaia | Goiânia | Projeto de Sinalização | Outros | Normal | Leonardo | 2023-01-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | DMOC | Concluído, aguardando validadação final. Encaminhado a Dir. Obras p/ orçamento em 23/11/2023.
23070.062303/2023-92 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | IQ | Samambaia | Goiânia | Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Energéticas Sustentáveis (CEHTES) | Construções Novas | Alta | Leonardo | 2023-12-05 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Concluído | 700.25 | 2025-09-15 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Contratato | Estudo Preliminar apresentado em 14/06/24. Revisão do estudo preliminar encaminhada em 31/07/24, reunião agendada p/ 08/08/24. Proj. Básico concluído em 03/04/2025. Reu. incial proj. complementar em 18/06/2025. Projeto Executivo Concluído em 26/01/2026. Projetos Complementares (Incêndio Aprovado) concluídos em 27/06/2026.
23070.040786/2023-74 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | DASS |  | Goiânia | Solicita participação e acompanhamento dos projetos | Outros | Baixa | Matheus | 2023-10-18 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Concluído na SEINFRA
23070.057247/2023-74 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Elaboração de projeto para adequação do Galpão da CPAT/DLOG | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2026-02-10 |  |  | A iniciar | [5 empty] | Verifiar c/ Poliana p/ atribuir ao Frederico.
23070.001872/2023-61 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Demandas diversas IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.052344/2023-71 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revisão do layout do Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos (LBMIC) | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Inah | 2023-11-01 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Retornado p/ Demandante | Retornado a unidade em 05/03/24 recomendando a conclusão do processo tendo em vista a imviablildade de adequação do layout sem ampliação de espaço físico.
23070.030779/2023-64 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Adequação subsolo do pátio das Humanidades | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Murillo | 2023-11-10 |  | 2023-11-10 | Concluído |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Retornado p/ Demandante | Relatório das condições do espaço finalizado em 20/11/23. Encaminhado a PRAE em 21/11/23 para manifestação. O processo deverá retornar para elaboração do projeto. O processo A arq. Inah fez projeto de internveção no pátio coberdor. Após encaminhamento do relátorio das condições do espaço do subsolo o processo foi conclupido pelo GR sem retornar p/ SEINFRA.
23070.042552/2023-61 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matrículas 2ª Chamada - CE | Outros | Alta | Adriano | 2023-09-13 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Retornado p/ Demandante
23070.048996/2023-19 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | FF | Colemar | Goiânia | Sinalização Estacionamento | Paisagismo | Normal | Adriano | 2023-11-03 |  |  | Concluído |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | DMOC | Concluído em 15/02/2024. Encaminhado a Dir. Obras em 16/02/24.
23070.049932/2023-27 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FD | Colemar | Goiânia | Estudo redistribuição e possível ampliação das salas FD | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.048827/2023-71 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | FAV | Samambaia | Goiânia | Estacioamento e Acessibilidade FAV e CIAR | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2023-08-28 |  |  | Concluído | 3492.57 |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.045454/2023-86 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | CIDARQ | Samambaia | Goiânia | Layout Cidarq para projeto eletrico | Outros | Normal | Murillo | 2023-11-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | DMOE | Encaminhado a Dir. Elétrica em 22/11/23.
Sem Formalização | 2023-08-09 | 2023-08-09 | PRAE | Colemar | Goiânia | Novo projeto de paisagismo para CEUs I e III. Aditivo obra. | Paisagismo | Alta | Matheus | 2023-08-09 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Executado | Encaminhado para fiscal Lucas em 09/08/2023. Executado no aditivo da obra
23070.038124/2023-34 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Infraestrutura para Operação de Instalações Laboratoriais de Centro de Excelência para Agricultura | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Adriano | 2023-08-18 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 | DMOC | Analise feita. Encaminhada a Dir. Obras em 08.09.23.
23070.030455/2023-26 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | PRAE | Colemar | Goiânia | Documentação p/ CNES sede PRAE e PRAE antiga Colemar | Regularização/Aprovação | Normal | Matheus |  |  |  | Pausado | [5 empty] | Aguardando Aprovação do proj. Arq. Sanitário do Serviço Odontologico.
23070.031741/2023-17 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Condições estruturais no novo campus e normativas de segurança para povoamento | Outros | Normal | Matheus | 2023-08-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Retornado p/ Demandante | Despacho da Poliana retornando pra FCT
23070.031678/2023-19 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FF | Colemar | Goiânia | Projeto encaminhando p/ impressão. Assinado pelo Adriano 25/09/23. Aguardando entrada na VISA, encaminhamento Farmácia. Retornado a unidade solicitando atulizações das tratativas c/ VISA. Relatório da 2ª análise recebido em 02/02/26. Correções analise VISA enviada p/ farmácia em 03/06. | Regularização/Aprovação | Normal | Adriano | 2023-08-02 |  |  | Em Andamento |  |  |  |  | Retornado p/ Demandante | Projeto encaminhando p/ impressão. Assinado pelo Adriano 25/09/23. Aguardando entrada na VISA, encaminhamento Farmácia. Retornado a unidade solicitando atulizações das tratativas c/ VISA. Relatório da 2ª análise recebido em 02/02/26.
23070.038623/2023-21 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | FACE | Samambaia | Goiânia | Reforma FACE | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2023-10-18 |  | 2023-10-25 | Concluído |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Em orçamentação | Atribuido em 18/10/23. Visita elaboração programa de necessidades em 25/10/23. Programa de Necessidades anexado ao processo e encaminhado para unidade para validação 02/04/2023. Aguardar Retorno. Concluído em 24/07/24 e encaminhado p/ DMOE na mesma data.
Sem Formalização | 2023-07-05 | 2023-07-05 | PRAE | Colemar | Goiânia | Muro CEU III. Aditivo obra. | Estruturas de Apoio | Alta | Inah | 2023-07-05 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Executado | Encaminhado para fiscal Lucas em 05/07/23. Executado no aditivo da obra
23070.033629/2023-11 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | FH | Samambaia | Goiânia | Prédio Humanidades I FH | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2024-08-08 |  |  | Concluído |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Em contratação | Atrbuída à Gerani em 08/08/2024. Encaminhado DMOC 07/02/2025.
23070.048371/2023-49 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | FF | Colemar | Goiânia | Reformar balcão recepção do Centro Analítico/FF/UFG (sala 26, 1º andar da FO/UFG) | Reformas/Adequações | Normal | Murillo | 2023-11-01 |  |  | Concluído |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | DMOC | Encaminhado a Dir. Obras em 16/02/2024.
23070.051658/2020-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | FF | Colemar | Goiânia | Lab Biologia Molecular - Romulo Rocha - Projeto Concluído - Frederico | Reformas/Adequações | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.009936/2019-96 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ICB | Samambaia | Goiânia | depósito de resíduos químicos e biológicos ICB - Projeto Concluído - Frederico | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.029011/2020-03 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | IQ | Samambaia | Goiânia | Anexo IQ - Projeto Concluído - Frederico | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.009934/2019-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ICB | Samambaia | Goiânia | Almoxarifado de produtos químicos, ICB. Projeto Concluído - Frederico. | Estruturas de Apoio | Normal | Frederico |  |  |  | Aguard. Definição
23070.035929/2023-26 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | SDH | Colemar | Goiânia | Complemento Gradil Centro de Aulas D | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2023-07-17 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | DMOC | Encaminhanda a Dir. Obras em 01/08/23.
23070.041985/2023-08 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | FF | Colemar | Goiânia | Acesso de pedestre pela Rua 240 | Estruturas de Apoio | Baixa | Adriano | 2023-07-31 |  |  | Concluído |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | DMOC | Encaminhado p/ Dir. Obras em 12.09
23070.030455/2023-26 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | PRAE | Colemar | Goiânia | CNES Serviço Odontologio Campus Colemar | Regularização/Aprovação | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.036561/2023-13 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | MUSEU | Colemar | Goiânia | Troca telhado Museu | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-06-28 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.036554/2023-11 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Troca telhado SEINFRA | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2023-06-28 |  |  | Concluído | 837.26 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.030539/2023-60 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Setor de Aquicultura | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.036149/2023-01 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | EA | Samambaia | Goiânia | Troca telhado e adequações predio Central da Agronomia | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-06-27 |  |  | Concluído | 741.3 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.036124/2023-08 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | LAMES | Samambaia | Goiânia | Troca telhado e adequações LAMES | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-06-27 |  |  | Concluído | 595.65 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.041664/2023-03 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | FCT | Ap. Goiânia | Goiânia | Púlpito Auditório FCT | Outros | Baixa | Inah | 2023-07-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-27 | 2023-07-27 | DMOC | Encaminhado a DMOC em 27/07/23
23070.033635/2023-60 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | FH | Samambaia | Goiânia | Prédio Humanidades I FH | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Concluído na SEINFRA | Concluído, duplicidade de solicitação no processo 23070.033629/2023-11
23070.000682/2023-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | FF | Colemar | Goiânia | Acesso Pedestres 5ª AV. Faculdade de Farmácia | Estruturas de Apoio | Baixa | Matheus | 2023-07-17 |  |  | Concluído | 3.55 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | DMOC | Encaminhado ao Marcelus em 20/10/23
23070.034112/2023-31 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | FM | Colemar | Goiânia | Rampa acesso estacionamento HC | Paisagismo | Alta | Adriano | 2023-07-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado da Faculdade de Medicina para avaliação e manifestação.Concluído em 07/07/23 pela Poliana
23070.001711/2023-78 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | IF | Samambaia | Goiânia | Passarela entre o Pátio da Ciência e Prédio Central do IF (IF3) | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Atribuir
23070.033660/2023-43 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | FL | Samambaia | Goiânia | Troca Cobertura OCA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2023-06-14 |  |  | Concluído | 491.55 |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.001704/2020-23 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | FF | Colemar | Goiânia | Abrigo de Residuos Odontologia/Farmácia | Estruturas de Apoio | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.020640/2023-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revitalização do espaço do subsolo do CMBiotecs | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa | Matheus | 2023-06-07 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Retornado p/ Demandante | Retornando em05/03/2024 a unidade com parecer técnico desfavoravel a intervenção
23070.030994/2023-65 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Bancada Castelo LANAB IPTSP | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-19 |  |  | Concluído | 22.16 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | DMOC | Concluído em 01/08/23. Encaminhado a Dir. Obras em 07/08/2023.
23070.020683/2023-98 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Revitalização antigo estacionamento IPTSP | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Esta demanda está sendo desenvolvida por arq. do CEET. NEgociação da prof. Flávia. Retornado p/ unidade para preenchimento do fomrulário em 30/01/26.
23070.028437/2023-84 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Recepção de amostras laboratoriais para análise no Setor de Medicina Veterinária Preventiva | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-08-18 |  |  | Pausado | [5 empty] | Aguardando visita tecnica do Marcelus em 11/09. Projeto elaborado, reunião p/ apresentação agendada.
23070.030660/2023-91 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Acessibilidade Calçadas Campus Samambaia | Paisagismo | Alta | Inah | 2023-05-30 |  |  | Concluído | 5087.11 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023 - Projeto Inah, Matheus, Adriano e Frederico
23070.030767/2023-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | GR | Samambaia | Goiânia | ADEQUAÇÃO DE TELHADO, CORREÇÕES DE PATOLOGIAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA REITORIA | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-05-30 |  |  | Concluído | 4083.75 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.030771/2023-06 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Passarelas Fotovoltaicas Área Básica | Estruturas de Apoio | Alta | Leonardo | 2023-05-30 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Executado | PRIORITÁRIOS 2023
23070.027630/2022-17 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | EMAC | Samambaia | Goiânia | Acessiblidade Especial EMAC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-08-16 |  | 2023-08-16 | Concluído |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | DMOC | Projeto Concluído em 21/09/2023. Encaminhado a Dir. Obras via email em 25/09/2023. Processo encaminhado a DMOC para confirmação da execução e conclusão do processo (04/10/2024).
23070.014278/2023-31 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações Microbiologia (Bacteriologia e Virologia) IPTSP | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | Concluído Internamento em 22/01/26. A demanda será tratada no procecesso 23070.061475/2025-19
23070.029351/2023-79 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reestruturação de acesso e recepção LACES/ICB/UFG | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concluído | 355.15 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | DMOC | Encaminhando a Dir. Obras para orçamento estimativo em 16/11/23
23070.028150/2023-54 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | FE | Colemar | Goiânia | Piso Tátil e Iluminação | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-06-12 |  |  | Concluído | 138.24 |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | DMOC | Concluído em 18/07. Encaminhado a Dir. Obras em 20/07.
23070.025122/2023-85 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Layout LAMOVH para projeto elétrico | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2023-07-28 |  |  | Concluído |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | DMOE | Encaminhando a Dir. Elétrica em 01/11/2023
23070.023185/2023-05 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | FEN | Colemar | Goiânia | Rampa acesso estacionamento HC | Paisagismo | Normal | Frederico | 2023-05-09 |  |  | Concluído | 44.6 |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 10/05/2023
23070.014278/2023-31 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Adequações Microbiologia (Bacteriologia e Virologia) IPTSP | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-28 |  |  | Concluído |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Retornado p/ Demandante | O projeto foi pausado a pedido da direção do IPTSP. Em 09/09/24 o processo foi retornado a unidade com o projeto anexo solicitando conclusão na unidade. Em 12/09/24 o processo retornou. Verificar encaminhamento
23070.024124/2023-57 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Readequação do projeto da Fábrica de Ração Animal/EVZ/UFG | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Leonardo |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Retornado p/ Demandante | Reunião sobre a demanda em 18/10/23. Processo retornando a unidade para maiores informações.
23070.021765/2023-50 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | SECPLAN | Samambaia | Goiânia | Adequações SECPLAN | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2023-04-27 |  |  | Concluído | 89.95 |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Executado | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 19/06/23
23070.020803/2023-57 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Fisioterapia no HC | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-05-09 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Executado | Projeto Concluído em 28/06/2023. Processo concluído em 09/04/24 em referencia ao processo 23070.064559/2023-34 de contratação da obra.
23070.020536/2023-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma Parasitologia Sala 2013 | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-07-19 |  |  | Concluído | 44.32 |  | 2023-08-03 | 2023-08-03 | DMOC | Concluído e encaminhado a Dir. Obras em 03/08/23
23070.008888/2023-03 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | DAP | Samambaia | Goiânia | Adequação DAP -Serviço de Atendimento ao Servidor | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2023-04-24 |  |  | Concluído | 43 |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Executado | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a DIr. Obras em 26/06/23. Adequações realizadas em 01/08/2023. Processo concluído.
23070.017237/2023-04 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | ICB | Samambaia | Goiânia | Reforma Lab. Prof. Lucélia Sala 118 | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus | 2023-03-31 |  |  | Pausado | [5 empty] | Proposta preliminar elaborada pela est. Luíza em 19/04/23. Processo encaminhado a interessada em 07/10/24 com proposta anexa, solicitando analise se a demanda ainda é pertinente. Retornado p/ SEINFRA em 11/10/2024.
23070.013078/2023-61 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | FO | Colemar | Goiânia | Reforma Núcleo de Pesquisa em Prótese e Implante | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-03-30 |  |  | Concluído | 133.2 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | DMOC | Concluído em 05/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 25/07/23
23070.014366/2023-32 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Internação | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-03-14 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Retornado p/ Demandante | Estudo encaminhado a prof. Rosangela em27/03/23 com estimativa de custos. Processo retornado a unidade em 27/11/23.
23070.012208/2023-48 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | CIAR | Samambaia | Goiânia | Demarcação de Vagas Ciar | Outros | Baixa | Inah | 2023-03-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Executado | Atribuido a Obras em 28/03/23
23070.013339/2023-42 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Rádio Universitária | Externo | Goiânia | Reforma Auditório | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.044893/2022-91 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | PRPG | Samambaia | Goiânia | Sinalização de Emergência/ Incêndio CDIM | Outros | Baixa | Matheus | 2023-03-08 |  |  | Concluído | 262.49 |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | DMOC | Encaminhado a Cecilio em 27/04/2023
23070.001685/2023-88 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | IF | Samambaia | Goiânia | Ampliação IF | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-04-26 | 2025-05-23 | 26/005/2025 | Concluído | 482.25 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Em orçamentação | Demanda repassada ao Leonardo. Proposta aprovado em 18/06/25. Ajuste legendas em 28/07/25 via e-mail.
23070.011816/2023-35 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | CGA | Samambaia | Goiânia | Layout Matricula | Outros | Alta | Adriano | 2023-03-06 |  |  | Concluído |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Executado | Encaminhando ao Junior em 05/04/2023
23070.009256/2023-59 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Reforma Área ADM | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-04-03 |  |  | Concluído | 256.7 |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 | DMOE | Encaminho os Junior em 11/10/23
23070.007641/2023-61 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | PROEC | Colemar | Goiânia | Abertura de Janelas Centro Cultura | Reformas/Adequações | Baixa | Inah | 2023-04-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | DMOC | Concluído em 12/06/23. Devolvido a unidade 19/06/2023.
23070.008120/2023-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | FD | Colemar | Goiânia | Unificação Sala 08 | Reformas/Adequações | Baixa | Inah | 2023-08-18 |  |  | Pausado | [5 empty] | Reatribuir
23070.004829/2023-58 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | SRI | Samambaia | Goiânia | Adequações Espaço | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-02-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 17/03/23
23070.004866/2023-66 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | FD | Colemar | Goiânia | Reforma Faculdade de Direito - Salão Nobre | Reformas/Adequações | Alta | Leonardo | 2023-02-10 |  |  | Concluído | 345.65 |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Executado | Concluído em 24/04/2023. Encaminado p/ Junior em 09/05/2023. PRIORITÁRIOS 2023
23070.001682/2023-44 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma Recepção HV | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-24 |  |  | Concluído |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | DMOC | Projeto Concluído em 06/03/24. Validado pela Unidade em 07/03/24. Encaminhado a Dir. Obras em 07/03/24.
23070.001741/2023-84 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | PROEC - Centro de Eventos | Samambaia | Goiânia | Sala de Conselhos | Reformas/Adequações | Normal | Gerani | 2023-01-13 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Concluído na SEINFRA | Em reunião realizada em 07/10/24 foi indicado pela reitoria a necessidade de ter 100 pessoas sentadas na mesa dos conselheiros, foi indicada a viabilidade de ocupar as três salas do CE. Estações de trabalho "convêncionais" aprovadas para layou. Aguardando confimação dessas informações. Encaminhado a Poliana solicitando conclusão.
23070.055161/2022-26 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | FIC | Samambaia | Goiânia | Reforma Estudio de Gravação | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-02-06 |  | 2023-11-09 | Concluído |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | DMOE | Aguardando Resposta FIC. Encaminhada via SEi para validação em 23/03/2023. Resposta aprovando recebida em 06/09/2024. Processo encaminhado a DMOE em 06/09 para avaliação e viabilidade de projeto elétrico.
23070.004549/2023-40 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | DFP | Samambaia | Goiânia | Layout DFP/PROPESSOAS | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-06 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Retornado p/ Demandante | Projeto Concluído em 12/07/2023. Encaminhamento pausado na pespectiva de reforma geral da reitoria em desenvolvimento pela Gerani. Processo retornado ao DFP em 04/10/24 solicitando informações sobre a pertinencia atual do projeto.
23070.000630/2023-51 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | PROEC | Colemar | Goiânia | Reforma Camarins Centro Cultura | Reformas/Adequações | Normal | Inah | 2023-04-27 |  |  | Concluído |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | DMOC | Concluído em 12/06/23. Devolvido a unidade 19/06/2023.
23070.001190/2023-59 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Adaptação p/ Acessibilidade RU Samambaia | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-01-13 |  |  | Concluído | 1823.7 |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | Executado | Encaminhado a D. Obras em 23/01/23. orçado. Executado.
23070.000907/2023-45 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | INF | Samambaia | Goiânia | Parecer troca de cobertura átrio INF | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-01-10 |  |  | Concluído |  |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | DMOC | Encaminhado a D. Obras em 12/01/23 PRIORITÁRIOS 2023
23070.068861/2022-81 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | FM | Colemar | Goiânia | Reforma do Biotério | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.066852/2022-55 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | UAECH-RG | Goiás | Goiás | Projeto de Bancas para Regional Goiás | Outros | Baixa | Matheus | 2023-01-13 |  |  | Concluído | 48.16 |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Executado | Atribuída a D. Obras em 22/02/23
23070.066656/2022-81 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | FEFD | Samambaia | Goiânia | Troca Piso Sala de Dança 3 | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-12-12 |  |  | Concluído | 361 |  | 2022-12-19 | 2022-12-19 | DMOC | Encaminhado para Dir. Obras em 19/12/22
23070.066588/2022-50 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | PROGRAD | Samambaia | Goiânia | Centro de Aulas A Reforma Salas de Informática | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2022-12-08 |  |  | Concluído | 126.7 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Executado | Visita 19/12.
23070.065409/2022-67 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | FO | Colemar | Goiânia | Estudo Técnico e Parecer para local de bombas a vácuo | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.028671/2022-21 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | FE | Colemar | Goiânia | Reforma Auditório | Reformas/Adequações | Alta | Inah | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Pausado | 980 |  |  |  |  | Revisão Concluída em 15/10/2024.
23070.029636/2022-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | DASS | Colemar | Goiânia | Abertura Janela SIASS | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2023-01-13 |  |  | Concluído |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | DMOC
23070.044887/2022-33 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | CIAR | Samambaia | Goiânia | Sinalização e Adequações p/ Incêndio | Outros | Normal | Matheus | 2022-11-30 |  |  | Concluído | 473.5 |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | DMOC | Encaminhado para Dir. Obras em 20/12/22
23070.028412/2022-08 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | FL | Samambaia | Goiânia | Projeto de iluminação | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.053234/2022-45 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Reforma do prédio da CTR | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.057059/2022-65 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto de copa e espaço de convivência/integração para servidores do IPTSP | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | A iniciar
23070.058864/2023-97 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Projeto para instalação de janela na PRPI | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2023-11-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | DMOC | Encaminhada a Dir. Obras 15/12/2023
23070.055314/2022-35 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | SEINFRA | Colemar | Goiânia | Oficio a VISA para Aprovação Ala Florence Nightingale da FEN | Administrativo | Normal | Matheus | 2022-10-06 |  |  | Concluído |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Concluído na SEINFRA | Projeto Aprovado em em 22 de novembro de 2022 através do processo nº 89533163 (VISA).
23070.028217/2022-70 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | FIC | Samambaia | Goiânia | Projeto Reforma LIBRIS | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-11-09 |  | 2022-11-09 | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Concluído na SEINFRA | Projeto Concluído em 09/01/2023. Processo concluído em 04/10/2024 tendo em vista que a demanda foi encaminhada pelo processo 23070.055161/2022-26.
23070.045747/2022-82 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Solicita remoção de ilha na entrada | Paisagismo | Normal | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 10/08/23 tendo em vista que a demanda solicitada pelo Ofício 3136420, está sendo contemplada no processo SEI 23070.045758/2022-62 que trata do projeto de reforma do prédio da CTR.​
23070.029613/2022-14 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | FE | Colemar | Goiânia | Sala Videoconferencias | Reformas/Adequações | Alta | Gerani | 2022-08-22 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | DMOC | Visita Realizada em 26/09. Aprovado pela unidade 27/10. Encaminhado Dir. Obras 03/11.
23070.042170/2022-57 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | IQ | Samambaia | Goiânia | Projeto Lacen - CEMEP | Construções Novas | Alta | Leonardo | 2022-09-02 |  |  | Concluído | 800.3 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Executado | Projeto arq. de nova sede elaborado. Projetos Complementares contratados e entregues. Encaminhado ao IQ para conclusão do Processo.
23070.001095/2022-74 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | FF | Colemar | Goiânia | Projeto de Drenagem | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.042107/2022-11 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | IQ | Samambaia | Goiânia | Corredor lateral do IQ 2 | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir | [5 empty] | Verificar
23070.051642/2022-62 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | FCS | Samambaia | Goiânia | Identificação Prédio de Humanidades II | Outros | Baixa | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 16/11/23.Demanda atendida em 13/10/22
23070.043782/2022-67 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Atualização Planta Baixa | Levantamento | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.050221/2022-14 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | VD-CN | Caldas Novas | Caldas Novas | Projeto Cozinha Guarita | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-10-04 |  |  | Concluído | 24 |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | DMOC | Atribuido Dir. Obras 01/11/22
23070.045756/2022-73 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | DLOG |  | Goiânia | Melhoria acesso aos geradores | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.048456/2022-46 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Reforma p/ Parasitologia | Reformas/Adequações | Normal | Matheus | 2022-09-13 |  |  | Concluído | 48.39 |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Executado | Atribuido p Marcelus 07/11. Retornar para atendimento das outras demandas
23070.045758/2022-62 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | DLOG | Samambaia | Goiânia | Reforma do prédio da Coordenação de Transportes - CTR - DLOG | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2023-07-28 |  |  | Concluído | 250.76 |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | DMOE | Projeto concluído em 07/08/23, encaminhado a dir. elétrica em 10/08/23 para elaboração de projeto elétrico e de lógica.
23070.049220/2022-27 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Instituto Verbena | Colemar | Goiânia | Sinalização Interna e Externa | Outros | Baixa | Gerani | 2022-10-04 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.047133/2022-35 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | INF | Samambaia | Goiânia | Adequações Acessibilidade | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-10-05 |  |  | Concluído |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | DMOC | Finalizado 25/11. Atribuido Marcelus 28/11.
23070.047627/2022-10 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | EA | Samambaia | Goiânia | Reforma do Auditório Prof. Farnese Dia | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 29/11/2022, após informação que a demanda já havia sido solucionada
23070.035498/2022-17 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | IQ | Samambaia | Goiânia | Levantamento IQ - Bloco I | Levantamento | Baixa | Murillo | 2024-09-30 |  |  | Concluído |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | DMOE | Encaminhado a DMOE.
23070.043956/2022-91 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | MUSEU | Colemar | Goiânia | Reforma Sala Direção e Troca de Portas | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-08-16 |  |  | Concluído | 25.78 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Executado | Enviadado p/ Dir. Obras 26/08/2022
23070.038546/2022-29 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | PROEC | Colemar | Goiânia | Adequação Sala Multiuso | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-08-22 |  |  | Concluído | 122.54 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | DMOC | Enviado p/ Marcelus em 30/08
23070.039359/2022-62 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | FEN | Samambaia | Goiânia | Adequação espaçoa 3ª pavimento (est. Luiza) | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-07-29 |  |  | Concluído | 108.89 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Executado | Enviado p/ Orçamento 22/08. Obras Concluída 20/12
23070.039581/2022-65 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | BC | Samambaia | Goiânia | Adequação para novo espaço de atendimento | Reformas/Adequações | Normal | Adriano | 2022-07-29 |  |  | Concluído |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Retornado p/ Demandante | Enviado p/ Dir. Obras em 12/12. Orçado. Encaminhado p/ Demandante em 05/07/23.
23070.038632/2022-31 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | FEN | Colemar | Goiânia | Isolamento acústico entre o NEPAQ e gab. 6 | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-29 |  |  | Concluído |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Executado | Atribuido a Dir. Obras em 13/04/23
23070.037748/2022-53 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | FL | Samambaia | Goiânia | Estudo Praça e Teatro FL | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Frederico | 2023-01-13 |  |  | Pausado | [5 empty] | Parecer indicando inviabilidade. Retornado para unidade em 18/04/23. Reatribuido a Frederico em 27/07/23 para projeto paisagistico
23070.033390/2022-90 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | FF | Colemar | Goiânia | Reformas Secretaria Adm. | Reformas/Adequações | Normal | Leonardo | 2022-07-29 |  |  | Concluído | 54.25 |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Executado | Enviado p/ Orçamento 21/09
23070.036765/2022-73 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | FH | Samambaia | Goiânia | Reforma LEPEHIS | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-08 |  |  | Concluído | 105 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Executado | Visita ao espaço 08/07. Encaminhado Dir, Obras 16/08
23070.039018/2022-97 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PROGRAD | Colemar | Goiânia | Adaptação da sala 406 do Centro de Aulas D | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-07-06 |  |  | Concluído | 122.9 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado DMOC em 22/07/22. Orçado e encaminhado p/ demandante
23070.029149/2022-66 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | EA | Samambaia | Goiânia | Reformas 2 Salas Melhoramento de Plantas | Reformas/Adequações | Normal | Cruciano | 2022-06-10 |  |  | Concluído |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Em orçamentação
23070.028791/2022-28 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | BC | Samambaia | Goiânia | Adaptação Gerencia Administrativa | Reformas/Adequações | Baixa | Adriano | 2022-06-10 |  |  | Concluído |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado p/ Dir. Obras em 11/07
23070.018415/2022-25 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | IQ | Samambaia | Goiânia | Reforma Almoxarifado IQ | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-06-10 |  |  | Concluído | 220 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | DMOC | Projeto Concluído em 13/06/2023. Encaminhado a Dir Obras em 16/06/2023. Orçamento concluído em 06/09/2023. Retornado a enidade em e concluído em 19/09/2023. Processo Contratação 23070.064720/2023-70 Orçamento Carlos Teixeira
23070.019724/2022-12 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | FIC | Samambaia | Goiânia | Ampliação da sala 07 do LABICOM | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-06-10 |  |  | Concluído | 77.2 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | DMOC | Encaminado a D. Obras em 16/05/2023
23070.019702/2022-52 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | FIC | Samambaia | Goiânia | Revitalização A. externa FIC | Paisagismo | Baixa | Frederico |  |  |  | Pausado
23070.022975/2022-84 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | PRAE | Samambaia | Goiânia | Piso Tátil e Iluminação | Paisagismo | Normal | Frederico | 2022-05-16 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-11 | 2022-08-11 | DMOC | Concluído em 11/05/23. Encaminhado para D. Obras em 11/05/2023
5295/2022 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | CC | Colemar | Goiânia | Abertura de janela na coordenação de museologia | Reformas/Adequações | Baixa | Frederico | 2022-06-07 |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-08-11
23070.055742/2021-87 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | CDPA | Colemar | Goiânia | Troca Telhado SEINFRA CDPA | Reformas/Adequações | Alta | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-06-20 | 2022-05-26 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 16/11/2023 em referência ao processo 23070.036554/2023-11 referente a contratação da obra.
23070.025192/2022-52 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | ICB | Samambaia | Goiânia | Readequação LACES | Reformas/Adequações | Alta | Adriano | 2022-05-12 |  |  | Concluído | 16.47 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Retornado p/ Demandante | Orçado. Enviado pra Gabriela(Laces) 12/05/2022
23070.030570/2021-39 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | EA | Samambaia | Goiânia | Revisão Centro de Convivência | Construções Novas | Alta | Leonardo |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-26 | Executado
23070.009704/2022-33 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | FEN | Colemar | Goiânia | Reforma Telhado | Reformas/Adequações | Alta | Matheus | 2022-05-04 |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Executado
23070.019422/2022-44 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | IQ | Samambaia | Goiânia | Adequação Lab. 239 e gabinete 241 no piso superior do IQ2 e construção de casa de gases | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-04-25 |  |  | Concluído | 5.78 |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Retornado p/ Demandante | Atribuido para Marcelus em 03/05
23070.019702/2022-52 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | FIC | Samambaia | Goiânia | Revitalização da área externa da FIC | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
Sem Formalização |  | 2022-04-18 |  | Samambaia | Goiânia | Revisão Projetos CEUs | Paisagismo | Alta | Gerani |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-03 | Executado
Sem Formalização |  | 2022-04-18 |  | Samambaia | Goiânia | Reforma Guarita Secção de Vigilância | Reformas/Adequações | Normal | Gerani |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2022-05-03 | Executado
23070.008692/2022-20 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | IQ | Samambaia | Goiânia | Abrigo para Compressores LACEM PROF. Boniek | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2022-04-12 |  |  | Concluído | 6.4 |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Retornado p/ Demandante | Encaminhado p/ aprovação em 18/04. Encaminhado p/ Marcelus em 02/05
23070.017400/2022-40 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Projeto de arquitetura para readequação de gabinete para docente | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-05-05 |  |  | Concluído | 14.32 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Retornado p/ Demandante | Concluído em 07/06. Aprovado pelo Professor- Avaliar se será contratado direto ou marcenaria irá executar
23070.008803/2022-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | IPTSP | Colemar | Goiânia | Projeto de reparo de esquadrias/ vidros e escadas | Outros | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.015519/2022-88 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | CPA/EVZ | Samambaia | Goiânia | Solicitação de avaliação de obra inacabada e parecer para estimativa de custos | Outros | Baixa | Cruciano | 2022-05-02 |  |  | Pausado | [5 empty] | Reatribuir
23070.007070/2022-84 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PRPI | Samambaia | Goiânia | Cobertura p/ tanque externo | Estruturas de Apoio | Baixa | Frederico | 2022-11-08 |  |  | Concluído |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Concluído na SEINFRA | Projeto encaminhado PRPI em 25/04 sem retorno. Processo concluído em 25/07.
23070.015343/2022-64 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | FM | Colemar | Goiânia | Lab. Cirurgia Experimental (Museu da Faculdade de Medicina e Laboratório de Neurocirurgia) | Reformas/Adequações | Baixa | Leonardo | 2022-04-11 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Em Andamento | 476.35 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho Leonardo informando não devolutiva da unidade p/ mais informações, Encaminhado para Poliana em 14/10/2024 solicitando conclusão do processo. Recebido em 02/12/2024 solicitando andamento no lab. de neurocirurgia. Retornado a unidade solicitando informações adicioanis em 03/12/24. Resposta recebida em 04/12/24. Reatribuido ao Leonardo em 17/06/26.
23070.011300/2022-18 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | FO | Colemar | Goiânia | Projeto para homenagem póstuma à Profa. Aline Carvalho Batista | Paisagismo | Baixa | Adriano | 2023-05-03 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | DMOC | Encaminhando a Dir. Obras em 15/05/23
23070.060408/2021-45 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | GR | Samambaia | Goiânia | informações referentes a imóveis considerados pela universidade como de expressivo valor histórico-cultural | Outros | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Concluído na SEINFRA | Concluído em 08/04/24. Não foi necessária nenhuma ação
23070.016295/2022-21 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | IQ | Samambaia | Goiânia | Paisagismo IQ | Paisagismo | Baixa | Matheus | 2022-03-31 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Retornado p/ Demandante | Parecer Técnico enviado a unidade em 05/03/2024 recomendando a inviabilidade do projeto. Processo retornado a Seinfra em 05/03/2024. Processo Conluído em 04/10/2024 tendo em vista que não há novos encaminhamentos.
23070.015139/2021-62 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | FEN/FANUT | Colemar | Goiânia | Projeto Estacionamento, Segurança Acessos | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.014943/2022-13 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | DAP | Samambaia | Goiânia | Alteração Layout da Coordenação de Cadastro/DAP/UFG | Reformas/Adequações | Normal | Frederico | 2022-04-11 |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Executado | Concluido, Aprovado pelos solicitantes 19/04. Encaminhando a Manutenção
23070.009481/2022-12 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | EA | Samambaia | Goiânia | Informações sobre Projeto de Incêndio | Outros | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 | DMOC | Reunião p/ 18/05. Encaminhado a Dir. Obras em 21/06/22
23070.011335/2022-49 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | PROPESSOAS | Samambaia | Goiânia | Remodelação no ambiente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concluído |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Executado | Encaminhado p/ Marcelus em 10/05/22
23070.004998/2022-15 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Alteração em estrutura interna em prédio do CPA/EVZ | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.002349/2022-71 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | SEINFRA |  | Goiânia | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO CONTRATO N.º 427/2020 - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO CONTRATO N.º 427/2020 - Licensa Autodesk | Administrativo | Normal | Matheus | 2022-02-17 |  |  | Concluído |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo Concluído em 04/10/2024 não tendo mais encaminhamentos necessários.
23070.062373/2021-89 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | GR | Samambaia | Goiânia | Processo ADM resposta acessibilidade p/ MP | Avaliação/Parecer/Estudo | Alta | Matheus | 2022-01-20 |  |  | Concluído |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Retornado p/ Demandante | Gabinete 29/09
23070.064821/2021-89 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Avaliação e vistoria de espaço do Centro de Pesquisa em Alimentos | Avaliação/Parecer/Estudo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.053410/2021-68 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | FE | Colemar | Goiânia | Adequações CEPEA | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.050030/2021-71 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | FF | Colemar | Goiânia | Criar um Centro de Cuidados Farmacêuticos | Construções Novas | Baixa | Adriano | 2021-12-03 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Concluído na SEINFRA | Processo concluído em 04/10/2024 tendo em vista que foi a discussão não avançou.
23070.019724/2021-31 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | PTS | Samambaia | Goiânia | Corpo de Bombeiros Agência de Inovação | Regularização/Aprovação | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.040768/2021-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | SEINFRA |  | Goiânia | Informações EA e EVZ para SPIUNET | Avaliação/Parecer/Estudo | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.038695/2020-26 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Lecenciamento Agência de Inovação | Regularização/Aprovação | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.022105/2020-43 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | SEINFRA | Samambaia | Goiânia | Licenciamento Genética Humana | Regularização/Aprovação | Baixa | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.058041/2021-08 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | FD | Colemar | Goiânia | Criação de vagas de Estacionamento | Paisagismo | Baixa | Cruciano | 2023-01-13 |  |  | Pausado
23070.053410/2021-68 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | CEPEA | Externo | Goiânia | Adequações CEPEA | Reformas/Adequações | Baixa | Matheus |  |  |  | Pausado
23070.057937/2021-61 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | IQ | Samambaia | Goiânia | Construção Laboratórios de Ensino, Expansão IQ novo cruso de graduação | Construções Novas | Normal | Leonardo | 2021-11-09 |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Concluído na SEINFRA | Despacho Leonardo informando não retorno sobre programa de necessidades. Concluído na Seinfra.
23070.048994/2021-50 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | CE | Samambaia | Goiânia | Visita Projeto de Incêndio p/ CERCON | Outros | Alta | Matheus | 2021-09-14 |  |  | Concluído |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Retornado p/ Demandante | Emisão do CERCOm em 04/05/2023. Processo encaminhado o CE para conclusão.
23070.048564/2021-38 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | FAV | Samambaia | Goiânia | Ampliação LABTIME p/ Novo Estudo | Reformas/Adequações | Normal | Frederico |  |  |  | Concluído | 115 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Executado
23070.058560/2020-87 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | SEINFRA |  | Goiânia | Manual Área SPIUNET | Administrativo | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.021829/2020-70 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | EVZ | Samambaia | Goiânia | Reforma da Central de Material e Esterilização do HV | Reformas/Adequações | Normal | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Concluído na SEINFRA | Verificar projetos complementares concluídos, anexar ao processo e retornar a unidade. Concluído pela Poliana.
23070.035985/2019-84 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | FL | Samambaia | Goiânia | Elevador e a construção de rampa de acesso da Faculdade de Letras | Reformas/Adequações | Normal |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.035300/2019-08 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | ICB | Samambaia | Goiânia | Projeto de reforma da estufa para Cultivo de plantas ao lado do prédio do ICB I do Depto. de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas | Reformas/Adequações | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.035539/2019-70 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | EA | Samambaia | Goiânia | Sinalização externa vagas de estacionamento | Paisagismo | Baixa |  |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Concluído na SEINFRA | Concluído pela Poliana.
23070.018648/2019-22 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | FEN/FANUT | Colemar | Goiânia | Abrigo de Residuos | Estruturas de Apoio | Baixa |  |  |  |  | Atribuir
23070.012528/2019-11 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | CERCOMP | Samambaia | Goiânia | Intervenção Paliativa Estacionameto | Outros | Baixa | Matheus |  |  |  | Concl. s/ enc. |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Concluído na SEINFRA

## CAL. PRIORIDADE
Nome do Projeto:
Processo:
Unidade Demandante:
Item Fomulário | Resposta | Nota
A ausência do projeto/intervenção representa algum risco para os usuários? | Sim | 20
A ausência dessa edificação nova ou reforma inviabiliza alguma atividade? | Não | 0
Objetivo do Projeto: | Estimar custos para capitação de recursos | 10
Antes dessa solicitação foi verificada a possibilidade de utilização ou compartilhamento de outros espaços na instituição para a atividade pleiteada? | Sim | 5
Existe recurso para viabilizar a execução da obra? | Não | 0
Existem recursos humanos (técnicos e/ou docentes) para operacionalizar os espaços? | Sim | 5
Existem recursos financeiros na Unidade para operacionalizar os espaços (ex.: mobiliário, equipamentos, materiais de laboratório, insumos, etc.)? | Sim | 5
| Nota | 45
| Prioridade | NORMAL
Prioridade ALTA, pontuação maior que 60, projetos críticos ou que inviabilizam atividades.
Prioridade NORMAL, pontuação entre 31 e 60, demandas importantes com recursos disponíveis.
Prioridade BAIXA, pontuação até 30, demandas de baixo impacto ou ser urgência imediata.

## CONCLUÍDOS 2023
PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES ¦ GPP ¦ 2022
Nº do documento | Recebido | Unidade | Conteúdo | Responsável | Atribuído | Status | Prioridade | Próximas Etapas / Observações | Executado/Em Contratação
PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU PENDENTES
23070.055742/2021-87 | 2022-05-14 | CDPA/SEINFRA | Troca Telhado | Matheus |  |  |  | Processo concluído em 16/11/2023 em referência ao processo 23070.036554/2023-11 referente a contratação da obra.
23070.018415/2022-25 | 2022-05-19 | IQ - Instituto de Química | Reforma Almoxarifado IQ | Frederico | 2022-06-10 | Concluído |  | Projeto Concluído em 13/06/2023. Encaminhado a Dir Obras em 16/06/2023. Orçamento concluído em 06/09/2023. Retornado a enidade em e concluído em 19/09/2023. Processo Contratação 23070.064720/2023-70 Orçamento Carlos Teixeira | Não
23070.066746/2023-52 | 2023-11-23 | DCOM/DLOG | Substituição da porta da secretaria da DCOM/DLOG | Leonardo | 2023-11-23 | Concluído |  | Aguardando validação final. Encaminhado a Dir. Obras em 27/11/23 | Não
|  | PRAE | Novo projeto de paisagismo para CEUs I e III. Aditivo obra. | Matheus |  | Concluído |  | Encaminhado para fiscal Lucas em 09/08/2023. Executado no aditivo da obra | SIM
|  | PRAE | Muro CEU III. Aditivo obra. | Inah |  | Concluído |  | Encaminhado para fiscal Lucas em 05/07/23. Executado no aditivo da obra | SIM
|  |  | Relatório Implantação Escola de Pós Graduação | Leonardo |  | Concluído |  | Relatório encaminhado a Poliana em 13/11/23
23070.030660/2023-91 |  |  | Acessibilidade Calçadas Campus Samambaia | Matheus, Inah, Adriano, Frederico |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.033660/2023-43 |  |  | Troca Cobertura OCA | Matheus |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.030767/2023-30 |  | Reitoria | ADEQUAÇÃO DE TELHADO, CORREÇÕES DE PATOLOGIAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA REITORIA | Leonardo |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.030771/2023-06 |  |  | Passarelas Fotovoltaicas Área Básica | Leonardo |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.036149/2023-01 |  | Escola de Agronomia | Troca telhado e adequações predio Central da Agronomia | Leonardo |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.036124/2023-08 |  | Lames | Troca telhado e adequações LAMES | Leonardo |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.036561/2023-13 |  | Museu Antropológico | Troca telhado Museu | Adriano |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.036554/2023-11 |  | Seinfra | Troca telhado SEINFRA | Matheus / Inah |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.048827/2023-71 | 2023-08-28 | FAV | Estacioamento FAV | Matheus |  | Concluído |  | PRIORITÁRIOS 2023 | SIM
23070.027630/2022-17 | 2023-05-30 | EMAC | Adequação Acessibilidaed EMAC | Adriano |  | Concluído |  | Encaminhando p/ Dir. Obras em 25/09/23 | SIM
23070.045747/2022-82 | 2022-08-24 | DLOG - Diretoria de Logística | Solicita remoção de ilha na entrada | Adriano | 2023-07-28 | Concluído |  | Processo concluído em 10/08/23 tendo em vista que a demanda solicitada pelo Ofício 3136420, está sendo contemplada no processo SEI 23070.045758/2022-62 que trata do projeto de reforma do prédio da CTR.​ | Não
23070.028217/2022-70 | 2022-08-31 | FIC | Projeto Reforma LIBRIS - FIC | Adriano | 2022-11-09 | Concluído |  | DESPACHAR | Não
23070.061396/2022-57 | 2023-11-09 | DCOM/DLOG | Projeto de Sinalização | Leonardo | 2023-01-16 | Concluído |  | Concluído, aguardando validadação final. Encaminhado a Dir. Obras p/ orçamento em 23/11/2023. | Não
23070.004549/2023-40 | 2023-01-30 | PROPESSOAS | Layout | Inah | 2023-07-18 | Concluído |  | Concluído. Aguardando definicação do projeto re reforma do Gabinete (Gerani) que impacta nessas definições | Não
23070.009256/2023-59 | 2023-03-02 | FEFD | Reforma Área ADM | Gerani | 2023-04-03 | Em andamento |  | Encaminho os Junior em 11/10/23 | Não
23070.025122/2023-85 | 2023-05-04 | FEFD | Layout LAMOVH para projeto elétrico | Frederico | 2023-07-28 | Concluído |  | Encaminhando a Dir. Elétrica em 01/11/2023 | Não
23070.020803/2023-57 | 2023-04-18 | IPTSP | Fisioterapia no HC | Adriano | 2023-05-09 | Concluído |  | Projeto Concluído em 28/06/2023. Processo concluído em 09/04/24 em referencia ao processo 23070.064559/2023-34 de contratação da obra. | Sim
23070.024124/2023-57 | 2023-05-02 | EVZ | Readequação do projeto da Fábrica de Ração Animal/EVZ/UFG | Leonardo | 2023-07-28 | Concluído |  | Reunião sobre a demanda em 18/10/23. Processo retornando a unidade para maiores informações.
23070.029351/2023-79 | 2023-05-23 | LACES/ICB | Reestruturação de acesso e recepção LACES/ICB/UFG | Adriano | 2023-07-28 | Concluído |  | Encaminhando a Dir. Obras para orçamento estimativo em 16/11/23 | Não
23070.000682/2023-27 | 2023-06-28 | Faculdade de Farmácia | Acesso Pedestres 5ª AV. Faculdade de Farmácia | Matheus | 2023-07-17 | Concluído |  | Encaminhado ao Marcelus em 11/10/23 | Não
23070.045758/2022-62 | 2022-09-09 | DLOG - Diretoria de Logística | Reforma do prédio da Coordenação de Transportes - CTR - DLOG | Adriano | 2023-07-28 | Concluído |  | Projeto concluído em 07/08/23, encaminhado a dir. elétrica em 10/08/23 para elaboração de projeto elétrico e de lógica. | Não
23070.041985/2023-08 | 2023-07-31 | FF | Acesso de pedestre pela Rua 240 | Adriano | 2023-07-31 | Concluído |  | Encaminhado p/ Dir. Obras em 12.09 | Sim
23070.031741/2023-17 | 2023-08-02 | FCT | Condições estruturais no novo campus e normativas de segurança para povoamento | Matheus | 2023-08-10 | Concluído |  | Atribuido a Poliana em 10/08/23. Responder, Alinhar Resposta c/ Poliana. Poliana respondeu e encaminhou a FCT em 14/08/23
23070.038124/2023-34 | 2023-08-04 | Parque Tecnológico | Infraestrutura para Operação de Instalações Laboratoriais de Centro de Excelência para Agricultura | Adriano | 2023-08-18 | Concluído |  | Analise feita. Encaminhada a Dir. Obras em 08.09.23.
23070.045454/2023-86 | 2023-08-18 | CIDARQ | Layout Cidarq para projeto eletrico | Murillo | 2023-11-10 | Concluído |  | Encaminhado a Dir. Elétrica em 22/11/23. | Não
23070.042552/2023-61 | 2023-09-12 | PROGRAD | Layout Matrículas 2ª Chamada | Adriano | 2023-09-13 | Concluído |  |  | Sim
23070.065180/2023-41 | 2023-11-14 | PRPI Parque Tecnológico | Viabilidade Implantação anxo Modular FARMATEC | Leonardo | 2023-11-16 | Concluído |  | Encaminhado a Dir. Elétrica em 23/11/2023
23070.042170/2022-57 | 2022-08-08 | IQ - Instituto de Química | Projeto Lacen | Leonardo | 2023-11-23 | Concluído |  | Projeto arq. de nova sede elaborado. Projetos Complementares contratados e entregues. Encaminhado ao IQ para conclusão do Processo. | Sim
23070.030994/2023-65 | 2023-06-07 | IPTSP | Bancada Castelo LANAB IPTSP | Inah | 2023-07-19 | Concluído |  | Concluído em 01/08/23. Encaminhado a Dir. Obras em 07/08/2023. | Sim
23070.020536/2023-18 | 2023-04-14 | IPTSP | Reforma Parasitologia Sala 2013 | Inah | 2023-07-19 | Concluído |  | Concluído e encaminhado a Dir. Obras em 03/08/23 | Não
23070.035929/2023-26 | 2023-06-29 | SDH | Complemento Gradil Centro de Aulas D | Frederico | 2023-07-17 | Concluída |  | Encaminhanda a Dir. Obras em 01/08/23. | Não
23070.033635/2023-60 | 2023-07-05 | FH | Prédio Humanidades I FH |  |  | Concluído |  | Concluído, duplicidade de solicitação no processo 23070.033629/2023-11
23070.007070/2022-84 | 2022-04-01 | PRPI | Cobertura p/ tanque externo | Frederico | 2022-11-08 | Concluído |  | Projeto encaminhado PRPI em 25/04 sem retorno. Processo concluído em 25/07. | Não
23070.013078/2023-61 | 2023-03-21 | Faculdade de Odontologia | Reforma Núcleo de Pesquisa em Prótese e Implante | Adriano | 2023-03-30 | Concluído |  | Concluído em 05/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 25/07/23 | Não
23070.041664/2023-03 | 2023-07-27 | FCT | Púlpito Auditório FCT | Inah | 2023-07-02 | Concluído |  | Encaminhado a DMOC em 27/07/23 | Não
23070.012528/2019-11 | 2019-04-30 | CERCOMP | Intervenção Paliativa Estacionameto | Matheus |  |  |  | Processo Concluído 20/07/23
23070.028150/2023-54 | 2023-05-18 | Faculdade de Educação | Piso Tátil | Inah | 2023-06-12 | Concluído |  | Concluído em 18/07. Encaminhado a Dir. Obras em 20/07. | Não
23070.034112/2023-31 | 2023-06-16 | Faculdade de Medicina | Rampa acesso estacionamento HC | Adriano | 2023-07-03 | Concluído |  | Encaminhado da Faculdade de Medicina para avaliação e manifestação.Concluído em 07/07/23 pela Poliana | Não
23070.048994/2021-50 | 2021-09-14 | Centro de Eventos | Visita Projeto de Incêndio | Matheus | 2021-09-14 | Concluído |  | Emisão do CERCOm em 04/05/2023. Processo encaminhado o CE para conclusão.
23070.044893/2022-91 | 2023-03-08 | CDIM | Sinalização de Emergência/ Incêndio | Matheus | 2023-03-08 | Concluído |  | Encaminhado a Cecilio em 27/04/2023 | Não
23070.008888/2023-03 | 2023-04-10 | Adequação DAP -Serviço de Atendimento ao Servidor | Adequações Layout | Frederico | 6695742 | Concluído |  | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a DIr. Obras em 26/06/23. Adequações realizadas em 01/08/2023. Processo concluído. | Sim
23070.021765/2023-50 | 2023-04-24 | SEPLAN | Adequações SECPLAN | Leonardo | 2023-04-27 | Concluído |  | Concluído em 07/06/23. Encaminhando a Dir. Obras em 19/06/23 | Não
23070.007641/2023-61 | 2023-02-28 | Centro Cultural | Abertura de Janelas | Inah | 2023-04-27 | Concluído |  | Concluído em 12/06/23. Devolvido a unidade 19/06/2023.
23070.000630/2023-51 | 2023-01-20 | Centro Cultural | Reforma Camarins | Inah | 2023-04-27 | Concluído |  | Concluído em 12/06/23. Encaminhado o Dir. Obras em 19/06/23 | Não
23070.019724/2022-12 | 2022-05-19 | FIC/LABCOM | Ampliação da sala 07 do LABICOM | Frederico | 2022-06-10 | Concluído |  | Encaminado a D. Obras em 16/05/2023 | Não
23070.011300/2022-18 | 2022-03-31 | Faculdade de Odontologia | Projeto para homenagem póstuma à Profa. Aline Carvalho Batista | Adriano | 2022-05-03 | Concluído |  | Encaminhando a Dir. Obras em 15/05/23 | Não
23070.022975/2022-84 | 2022-05-16 | PRAE | Piso Tátil e Iluminação | Frederico | 2022-05-16 | Concluído |  | Concluído em 11/05/23. Encaminhado para D. Obras em 11/05/2023 | Não
23070.023185/2023-05 | 2023-05-03 | FEN/FANUT | Rampa acesso estacionamento HC | Frederico | 2023-05-09 | Concluído |  | Encaminhado a D. Obras em 10/05/2023 | Não
23070.004866/2023-66 | 2023-01-31 | Faculdade de Direito | Reforma Faculdade de Direito - Salão Nobre | Leonardo | 2023-02-10 | Concluído |  | Concluído em 24/04/2023. Encaminado p/ Junior em 09/05/2023. PRIORITÁRIOS 2023 | Sim
23070.014366/2023-32 | 2023-03-14 | Hospital Veterináiro EVZ | Reforma Internação | Matheus/Inah | 2023-03-14 | Concluído |  | Estudo encaminhado a prof. Rosangela em27/03/23 com estimativa de custos. Processo retornado a unidade em 27/11/23. | Não
23070.012208/2023-48 | 2023-03-14 | CIAR | Demarcação de Vagas Ciar | Inah | 2023-03-27 | Concluído |  | Atribuido a Obras em 28/03/23 | Sim
23070.011816/2023-35 | 2023-03-06 | Núcleo Indígena Takinahaky | Layout Matricula | Adriano | 2023-03-06 | Concluído |  | Encaminhando ao Junior em 05/04/2023 | Sim
23070.038632/2022-31 | 2022-07-21 | FEN | Isolamento acústico entre o NEPAQ e gab. 6 | Frederico | 2022-07-29 | Concluído |  | Atribuido a Dir. Obras em 13/04/23 | Sim
23070.004829/2023-58 | 2023-02-03 | SRI | Adequações Espaço | Gerani | 2023-02-03 | Concluído |  | Encaminhado a D. Obras em 17/03/23 | Não
23070.066852/2022-55 | 2022-12-19 | Regional Goiás | Projeto de Bancas para Regional Goiás | Matheus | 2023-01-13 | Concluído |  | Atribuída a D. Obras em 22/02/23 | Não
23070.001190/2023-59 | 2023-01-11 | PRAE | Adaptação p/ Acessibilidade RU Samambaia | Adriano | 2023-01-13 | Concluído |  | Encaminhado a D. Obras em 23/01/23 | Sim
23070.000907/2023-45 | 2023-01-09 | INF | Parecer troca de cobertura átrio INF | Adriano | 2023-01-10 | Concluído |  | Encaminhado a D. Obras em 12/01/23 PRIORITÁRIOS 2023 | Sim
23070.066588/2022-50 | 2022-12-08 | Prograd | Centro de Aulas A Reforma Salas de Informática | Leonardo | 2022-12-08 | Concluído |  | Visita 19/12. | Sim
23070.029636/2022-29 | 2022-12-06 | SIASS | Abertura Janela SIASS | Adriano | 2023-01-13 | Concluído |  |  | Não

## Página1 (hidden)
Projetado / Contratado
Ano | Projetado | Executado/Em contratação
2022 | 61 | 28
2023 | 55 | 25
2024 | 8 | 0
Demandas Atendidas
2022 | 30
2023 | 63
2024 | 10
7